## Fórmula de Ajuste
Fórmula de Ajuste del Contrato de Servicio de Aplicación y Distribución de PQ para YPF Argentina 2019 - 4900040923
| Comparame estos dos períodos: |  |  | POR CONTRATO: Revisión semestral con gatillo del 3%, pero en caso de registrarse un aumento por paritaria, el mismo se reconocerá en ese momento (sólo la MO, todo lo otro se revisa semestralmente).
| Base inicial | Periodo n
| 2018-10-01 | 2019-10-01 | <--- ingrese períodos aquí
| Factores de Ponderación |  | Fuente | Indicador base | Indicador de Periodo n | Delta | Delta ponderado
0 | Fijo | 10% | - | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | MO | 45% | Paritaria Petroleros | 120 | 190.5904 | 58.83% | 26.47%
2 | Comb y Lub | 5% | GasOil Grado 2 - Secretaría de Energía | 24.993 | 33.306 | 33.26% | 1.663%
3 | Insumos | 40% | IPIM - Indec | 223.2308 | 326.7675 | 46.38% | 18.55%
[6 empty] | Total | 46.69% | Interpretación: la tarifa del Período n debería ser 46,69% mayor a la del Período Base ingresado.
46.69%
1.4669
26.47%
1.451%
10.48%
38.4%
1.384
| 2018-10-01 | 0% | 10/2018
|  | 0% | 2018-03-01
7
|  | 0.83333 | 0
10
18
2019-10-01
19
|  | 1.8333 | 1
10
19
Note on F13: Picciotti, Juan (CRV): Si buscás el 01-10-18, te va a traer el índice asociado al salario que vas a erogar en noviembre, para pagar octubre
Note on F14: Picciotti, Juan (CRV): Si buscás 01-10-18, te va a traer el precio que declara el Ministerio de Energía que tenía el combustible en octubre de 2018
Note on F15: Picciotti, Juan (CRV): Si buscás 01-10-18, te va a traer el Índice que calculamos para octubre 2018, que contempla el precio general mayorista que había al 30 de septiembre, respecto de uno base (may-16)

## Ajuste Tarifario (hidden)
Criterios de Ajuste Tarifario
Set de Criterios A: es el que tomamos inicialmente. Se ajustaron las tarifas a su valor esperado en ago-19, oct-19 y ene-20. Se dejan constantes en los meses intermedios. Al valor que dé el retroactivo hay que restarle el 10% por seguridad.
Set de Criterios B: son los criterios que establece YPF en el mail de Greta Martínez. Ajustan las tarifas en abr-19 a lo que ellos consideran que debería haber sido. Luego ajustan las tarifas en oct-19 pero con un descuento "por las PASO". Se dejan constantes en los meses intermedios y se ignoran completamente ajustes por paritarias intermedios.
Set de Criterios C: es el que podríamos retrucar a YPF. Se ajustan las tarifas a su valor esperado en abr-19 y oct-19 sin contemplaciones especiales por el efecto post-PASO. Además, como establece el contrato, se ajustan las tarifas en jun-19 y ene-20, aunque sólo teniendo en cuenta variación de MO.
Set de Criterios D: es un ajuste ideal, que sigue las variaciones mes a mes
Resultados
| Periodo | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01
| Validez | 01.10.18 a 31.10.18 | 01.11.18 a 30.11.18 | 01.12.18 a 31.12.18 | 01.01.19 a 31.01.19 | 01.02.19 a 28.02.29 | 01.03.19 a 31.03.19 | 01.04.19 a 30.04.19 | 01.05.19 a 31.05.19 | 01.06.19 a 30.06.19 | 01.07.19 a 31.07.19 | 01.08.19 a 31.08.19 | 01.09.19 a 30.09.19 | 01.10.19 a 31.10.19 | 01.11.18 a 30.11.19 | 01.12.18 a 31.12.19 | 01.01.20 a 31.01.20 | 01.02.20 a 29.02.20 | 01.03.20 a 31.03.20
| Criterios A (Inicial BND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3075 | 1.3073 | 1.3073 | 1.4669 | 1.4669 | 1.4669 | 1.6092 | 1.6092
| Criterios B (Propuesto por YPF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.4099 | 1.4099 | 1.4099 | 1.4099 | 1.4099 | 1.4099
| Criterios C (Actual BND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1941 | 1.1941 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 1.4669 | 1.4669 | 1.4669 | 1.5191 | 1.5191
| Criterios D (ideal) | 1 | 1.0513 | 1.0547 | 1.0578 | 1.0988 | 1.1728 | 1.1941 | 1.2149 | 1.2978 | 1.3075 | 1.3073 | 1.3667 | 1.4669 | 1.4952 | 1.5333 | 1.6092 | 1.621 | -
| Criterios E (BND mar-20) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3075 | 1.3075 | 1.3075 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.6092 | 1.6092
Ajustes paritario Criterios C
[5 empty] | 2019-06-01 | 2020-01-01
| MO | 26.47% |  | MO | 18.81% | 31.69%
| COMB | 1.451% |  | COMB | 1.161% | 1.663%
| IPIM | 10.48% |  | IPIM | 5.239% | 18.55%
|  | 38.4% |  |  | 25.21% | 51.91%
|  | 1.384 |  |  | 1.2521 | 1.5191
Cálculo de Retroactivos
| Periodo | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01
| Manatiales Behr | [13 empty] | 861402 | 861402 | 1773046 | 1503414
| Trébol-Escalante-Zona Central | [13 empty] | 362807 | 362807 | 1410492 | 846902
| Las Heras Los Perales | [10 empty] | 8220248 | 9113954 | 8216678 | 8198305 | 8198305 | 5500561 | 9359476
| Pico Truncado | [10 empty] | 1629319 | 1480126 | 1939918 | 1679832 | 1679832 | 1603946 | 1692527
Total Pagado por YPF [ARS] | [11 empty] | 9849567 | 10594080 | 10156596 | 11102346 | 11102346 | 10288045 | 13402319 |  | 76495299
Total que YPF debería haber Pagado [ARS]
| Criterios A (Inicial BND) | [10 empty] | 12876023.7669 | 13849301.7884 | 14898392.2774 | 16285683.3045 | 16285683.3045 | 16555554.4697 | 21567054.0151 |  | 112317692.9264 | 101085923.6337
| Criterios B (Propuesto por YPF) | [10 empty] | 12026321.307 | 12935371.68 | 14319669.9309 | 15653072.1689 | 15653072.1689 | 14504998.3906 | 18895778.1119 |  | 103988283.7581
| Criterios C (Actual BND) | [10 empty] | 12333013.3604 | 13265246.0947 | 14898392.2774 | 16285683.3045 | 16285683.3045 | 15628362.3843 | 20359193.4251 |  | 109055574.1509
| Criterios D (ideal) | [10 empty] | 12876023.7669 | 14478837.7746 | 14898392.2774 | 16599734.0563 | 17023622.4366 | 16555554.4697 | 21725452.8812 |  | 114157617.6627
| Criterios E (BND ajustado a jul19) | [10 empty] | 12877987.5278 | 13851413.9869 | 14057174.5027 | 15366133.9991 | 15366133.9991 | 16555554.4697 | 21567054.0151 |  | 109641452.5004

## Resumen - Suc Sur (hidden)
Cálculo de Retroactivos
| Periodo | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | Total | Diferencia
| Total Pagado por YPF [ARS] | 9849567 | 10594080 | 10156596 | 11102346 | 11102346 | 10288045 | 13402319 | 76495299 | 0
[7 empty] | 165936.2097 | 216166.4355
Total que YPF debería haber Pagado [ARS]
| Criterios A (Inicial BND) | 12876023.7669 | 13849301.7884 | 14898392.2774 | 16285683.3045 | 16285683.3045 | 16555554.4697 | 21567054.0151 | 101085923.6337 | 24590624.6337 | 1630418.1231 | 232778.1369
| Criterios B (Propuesto por YPF) | 12026321.307 | 12935371.68 | 14319669.9309 | 15653072.1689 | 15653072.1689 | 14504998.3906 | 18895778.1119 | 103988283.7581 | 27492984.7581 | 1677230.3832 | 156619.5565
| Criterios C (Actual BND) | 12333013.3604 | 13265246.0947 | 14898392.2774 | 16285683.3045 | 16285683.3045 | 15628362.3843 | 20359193.4251 | 109055574.1509 | 32560275.1509 | 1758960.8734 | 198341.8034
| Criterios D (ideal) | 12876023.7669 | 14478837.7746 | 14898392.2774 | 16599734.0563 | 17023622.4366 | 16555554.4697 | 21725452.8812 | 114157617.6627 | 37662318.6627 | 1841251.8978 | 235332.9573
| Criterios E (BND mar-20) | 12877987.5278 | 13851413.9869 | 14057174.5027 | 15366133.9991 | 15366133.9991 | 16555554.4697 | 21567054.0151
está afectado por un 0,9 (había que restarle 10% al total)
| Retroactivo [USD] | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | total por 7 meses
| Criterios A (Inicial BND) | 43932.4369 | 47253.2195 | 68832.5266 | 75241.9931 | 75241.9931 | 90979.9762 | 118520.347 | 520002.4925
| Criterios B (Propuesto por YPF) | 35108.9404 | 37762.769 | 67146.3537 | 73398.8092 | 73398.8092 | 68015.3773 | 88604.1792 | 443435.238
| Criterios C (Actual BND) | 40055.5865 | 43083.3241 | 76480.5851 | 83602.2146 | 83602.2146 | 86134.1514 | 112207.652 | 525165.7282
| Criterios D (ideal) | 48813.8188 | 62657.3835 | 76480.5851 | 88667.5493 | 95504.4587 | 101088.8624 | 134244.0949 | 607456.7526
| Criterios E (BND mar-20) | 48845.4924 | 52537.645 | 62912.5565 | 68770.7742 | 68770.7742 | 101088.8624 | 131689.2744 | 534615.379
| Retroactivo [USD] | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | Total
| Declarado hasta el momento | 345029.4824 |  |  |  |  | 0 | 0 | 345029.4824
| Criterios B (Propuesto por YPF) | 286815.6815 |  |  |  |  | 68015.3773 | 88604.1792 | 443435.238
| Criterios E (BND mar-20) | 301837.2422 |  |  |  |  | 101088.8624 | 131689.2744 | 534615.379
Cálculo de cuánto podemos declarar de venta en ene y feb 20, tomando como piso lo propuesto por YPF y considerando lo que ya pusimos como venta de 2019
| Retroactivo [USD] | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01
| Declarado hasta el momento - TOTAL | 345029.4824 |  |  |  |  | 0 | 0
| * LHLP | 40739.0189 | 45168.1682 | 61872.7319 | 61734.3806 | 61734.3806 | 0 | 0 | 271248.6803
| * PT | 8074.7999 | 7335.409 | 14607.8532 | 12649.3694 | 12649.3694 | 0 | 0 | 55316.8008
| * MB | 0 | 0 | 0 | 6486.4773 | 6486.4773 | 0 | 0 | 12972.9545
| * ZC-ET-Esc | 0 | 0 | 0 | 2731.9873 | 2731.9873 | 0 | 0 | 5463.9747
| Criterios B (Propuesto por YPF) - TOTAL | 286815.6815 |  |  |  |  | 68015.3773 | 88604.1792
| * LHLP | 29301.2066 | 32486.836 | 54321.3462 | 54199.8803 | 54199.8803 | 36364.8032 | 61876.5073 | 322750.4599 |  | * LHLP | 51501.7795
| * PT | 5807.7339 | 5275.933 | 12825.0075 | 11105.5509 | 11105.5509 | 10603.8603 | 11189.4789 | 67913.1154 |  | * PT | 12596.3145
| * MB | 0 | 0 | 0 | 5694.8217 | 5694.8217 | 11721.7987 | 9939.2324 | 33050.6745 |  | * MB | 20077.72
| * ZC-ET-Esc | 0 | 0 | 0 | 2398.5563 | 2398.5563 | 9324.915 | 5598.9606 | 19720.9882 |  | * ZC-ET-Esc | 14257.0136
| Según CO | 301837.2422 |  |  |  |  | 101088.8624 | 131689.2744 |  |  | Total | 98432.8277
ANÁLISIS 10/03/2020
1 | Total Pagado por YPF [ARS]
|  | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01
| LHLP | 8220248 | 9113954 | 8216678 | 8198305 | 8198305 | 5500561 | 9359476
| PT | 1629319 | 1480126 | 1939918 | 1679832 | 1679832 | 1603946 | 1692527
| MB | 0 | 0 | 0 | 861402 | 861402 | 1773046 | 1503414
| ZC-ET-Esc | 0 | 0 | 0 | 362807 | 362807 | 1410492 | 846902
2 | Total que YPF debería haber Pagado [ARS]
a | Según propuesta de YPF | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01
| Multiplicadores de Tarifa | 1.221 | 1.221 | 1.4099 | 1.4099 | 1.4099 | 1.4099 | 1.4099
| LHLP | 10036922.808 | 11128137.834 | 11584601.4637 | 11558697.5787 | 11558697.5787 | 7755178.7976 | 13195819.4503
| PT | 1989398.499 | 1807233.846 | 2735068.4671 | 2368376.1547 | 2368376.1547 | 2261385.3408 | 2386274.6917
| MB | 0 | 0 | 0 | 1214480.946 | 1214480.946 | 2499797.52 | 2119646.41
| ZC-ET-Esc | 0 | 0 | 0 | 511517.4896 | 511517.4896 | 1988636.7322 | 1194037.5598
b | Según Carta Oferta | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01
| Multiplicadores de Tarifa | 1.3075 | 1.3075 | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.6092 | 1.6092
| LHLP | 10747706.089 | 11916197.5284 | 11372242.8733 | 11346813.8352 | 11346813.8352 | 8851520.1138 | 15061298.3055
| PT | 2130281.4389 | 1935216.4585 | 2684931.6293 | 2324961.1936 | 2324961.1936 | 2581074.9632 | 2723619.7878
| MB | 0 | 0 | 0 | 1192218.1635 | 1192218.1635 | 2853191.2166 | 2419298.5516
| ZC-ET-Esc | 0 | 0 | 0 | 502140.8068 | 502140.8068 | 2269768.1761 | 1362837.3701
62
3 | Cálculo de Retroactivos [ARS]
|  | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | Total | Total [USD]
a | Según propuesta de YPF | 2176754.307 | 2341291.68 | 4163073.9309 | 4550726.1689 | 4550726.1689 | 4216953.3906 | 5493459.1119 | 27492984.7581 | 443435.238
b | Según Carta Oferta | 3028420.5278 | 3257333.9869 | 3900578.5027 | 4263787.9991 | 4263787.9991 | 6267509.4697 | 8164735.0151 | 33146153.5004 | 534615.379
Cálculos auxiliares
| Criterios A (Inicial BND) | 1.3073 | 1.3073 | 1.4669 | 1.4669 | 1.4669 | 1.6092 | 1.6092
| LHLP | 10746067.1741 | 11914380.4305 | 12052787.3769 | 12025836.5992 | 12025836.5992 | 8851520.1138 | 15061298.3055
| PT | 2129956.5928 | 1934921.3579 | 2845604.9005 | 2464092.9004 | 2464092.9004 | 2581074.9632 | 2723619.7878
| MB | 0 | 0 | 0 | 1263563.5901 | 1263563.5901 | 2853191.2166 | 2419298.5516
| ZC-ET-Esc | 0 | 0 | 0 | 532190.2148 | 532190.2148 | 2269768.1761 | 1362837.3701

## Notas (hidden)
Los datos debieran ser a mes cerrado.
1. Las paritarias son bastante previsibles, con lo cual no hay drama (excepto ajustes retroactivos).
2. Se reporta un dato mensual. A modo de ejemplo, el 27 de diciembre, todavía figuraba por último valor disponible el de noviembre
3. Se reporta un dato mensual. A mediados de mes, se emite el dato del mes anterior. (ej.: el 16 de diciembre aparece el dato de noviembre).

## 1. MO de Maite (hidden)
* LOS AUMENTOS DE MANO DE OBRA SE APLICAN AL MISMO MES DE APLICACIÓN EN EL SALARIO *
MES | INDICADOR | AUMENTO CCT
201803 | 100 | 100
201804 | 107.5 | 107.5 | 1.075 | 1.075
201805 | 107.5 | 107.5
201806 | 107.5 | 107.5
201807 | 112.5 | 112.5 | 1.125 | 1.0465
201808 | 112.5 | 112.5
201809 | 112.5 | 112.5
201810 | 120 | 120 | 1.2 | 1.0667
201811 | 130 | 130 | 1.3 | 1.0833
201812 | 130 | 130
201901 | 130 | 130
201902 | 140 | 140 | 1.4 | 1.0769
201903 | 154.7 | 154.7 | 1.547 | art.1 acuerdo 03/05 | 14.7% | 1.105 |  |  |  |  | 100 | 2019-03-01
201904 | 154.7 | 154.7 |  |  |  |  | mteyss 2019 | 28% | 10% | 2019-06-01 | 110
201905 | 154.7 | 154.7 |  |  | 1.105 |  |  | S/mar-19 | 9% | 2019-11-01 | 119
201906 | 170.17 | 170.17 | 1.1 |  |  |  |  | no acum | 9% | 2020-02-01 | 128
201907 | 170.17 | 170.17 |  |  |  |  | revisión | 2019-09-01 | 2020-03-01
201908 | 170.17 | 170.17 |  |  |  |  | vig | 2019-04-01 | 2020-03-31
201909 | 170.17 | 170.17 |  | revisión
201910 | 170.17 | 170.17 |  | 1.232
201911 | 184.093 | 184.093 | 1.19 | 0
201912 | 184.093 | 184.093
202001 | 184.093 | 184.093
202002 | 198.016 | 198.016 | 1.28 | 1.322
202002 | 198.016 | 198.016 |  | revisión

## MO (hidden)
NOTA: Los aumentos de MO se aplican al mismo mes que impactan en el salario
Período | Índice | Ajustes 2018 | Ajustes 2019 |  | Período Base Solicitado | 2018-10-01 | 201810
201803 | 100 |  |  |  | Período n Solicitado | 2019-10-01 | 201910
201804 | 107.5 | 7.5
201805 | 107.5
201806 | 107.5
201807 | 112.5 | 5
201808 | 112.5
201809 | 112.5
201810 | 120 | 7.5
201811 | 130 | 10
201812 | 130
201901 | 130
201902 | 140 | 10
201903 | 154.7 | 14.7 |  | cierre de período paritario
201904 | 154.7 |  |  | nueva base de cálculo
201905 | 154.7
201906 | 170.17 |  | 10
201907 | 170.17
201908 | 170.17
201909 | 170.17
201910 | 190.5904 |  | 13.2
201911 | 190.5904
201912 | 190.5904
202001 | 204.5134 |  | 9
202002 | 204.5134
202003 | 204.5134
Note on E24: Picciotti, Juan (CRV): Iba a ser 9% (respecto de 201904) y a ser aplicado en 201911, pero se le sumó 4,2% adicional y se lo adelantó un mes.

## Combustible (hidden)
Tomo este dato como que el último día del mes declarado, el combustible valía lo que el dato dice.
Localidad | Derivado | Boca de expendio | Dirección | Bandera | Precio sin impuesto
COMODORO RIVADAVIA | Gas Oil Grado 2 | OTAMENDI Y CIA SRL | Av. del Libertador Ruta Nº 3 | YPF | 36.909
Fecha | Precio sin impuesto (AR$)
2018-01-01 | 14.38
2018-02-01 | 15.116
2018-03-01 | 14.909
2018-04-01 | 15.504
2018-05-01 | 15.57
2018-06-01 | 16.231
2018-07-01 | 18.098
2018-08-01 | 19.817
2018-09-01 | 24.993
2018-10-01 | 24.993
2018-11-01 | 25.885
2018-12-01 | 27.398
2019-01-01 | 26.241
2019-02-01 | 26.729
2019-03-01 | 29.03
2019-04-01 | 30.798
2019-05-01 | 30.798
2019-06-01 | 31.641
2019-07-01 | 32.245
2019-08-01 | 31.893
2019-09-01 | 33.306
2019-10-01 | 33.306
2019-11-01 | 36.909
2019-12-01 | 39.62
2020-01-01 | 39.62
2020-02-01 | 39.7429
2020-03-01 | 40.7816
2020-04-01 | 41.8203

## IPIM (hidden)
Publicado a mediados de | durante el mes anterior hubo un aumento del [%]: |  |  | Índice base may-16
2016-05-01 | 1.5 | 1.015 | 2 | 100 | Pag. Vieja | https://sitioanterior.indec.gob.ar/informesdeprensa_anteriores.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=5&id_tema_3=32
2016-06-01 | 3.6 | 1.036 | 3 | 103.6 | Pag. Nueva | https://www.indec.gob.ar/indec/web/Institucional-Indec-InformesTecnicos-32
2016-07-01 | 2.9 | 1.029 | 4 | 106.6044
2016-08-01 | 2.7 | 1.027 | 5 | 109.4827 |  |  | periodo base | periodo actual | aumento porcentual entre periodos
2016-09-01 | 0.4 | 1.004 | 6 | 109.9206 | Herramienta de cálculo: |  | 2018-10-01 | 2019-07-01 | 26.21%
2016-10-01 | 0.4 | 1.004 | 7 | 110.3603 |  |  | C32 | C40
2016-11-01 | 0.6 | 1.006 | 8 | 111.0225
2016-12-01 | 1.1 | 1.011 | 9 | 112.2437 | Tomo este dato como que el último día del mes declarado, el IPIM estaba en el nivel que el dato dice.
2017-01-01 | 0.8 | 1.008 | 10 | 113.1417
2017-02-01 | 1.5 | 1.015 | 11 | 114.8388
2017-03-01 | 1.7 | 1.017 | 12 | 116.7911
2017-04-01 | 0.9 | 1.009 | 13 | 117.8422
2017-05-01 | 0.5 | 1.005 | 14 | 118.4314 |  |  | 223.2308 | 281.7294 | 1.2621
2017-06-01 | 0.9 | 1.009 | 15 | 119.4973
2017-07-01 | 1.9 | 1.019 | 16 | 121.7677
2017-08-01 | 2.6 | 1.026 | 17 | 124.9337
2017-09-01 | 1.9 | 1.019 | 18 | 127.3074
2017-10-01 | 1 | 1.01 | 19 | 128.5805
2017-11-01 | 1.5 | 1.015 | 20 | 130.5092
2017-12-01 | 1.5 | 1.015 | 21 | 132.4669
2018-01-01 | 1.6 | 1.016 | 22 | 134.5863
2018-02-01 | 4.6 | 1.046 | 23 | 140.7773
2018-03-01 | 4.8 | 1.048 | 24 | 147.5346
2018-04-01 | 1.9 | 1.019 | 25 | 150.3378
2018-05-01 | 1.8 | 1.018 | 26 | 153.0438
2018-06-01 | 7.5 | 1.075 | 27 | 164.5221
2018-07-01 | 6.5 | 1.065 | 28 | 175.2161
2018-08-01 | 4.7 | 1.047 | 29 | 183.4512
2018-09-01 | 4.9 | 1.049 | 30 | 192.4403
2018-10-01 | 16 | 1.16 | 31 | 223.2308
2018-11-01 | 3 | 1.03 | 32 | 229.9277
2018-12-01 | 0.1 | 1.001 | 33 | 230.1577 |  | 192.4403 | 223.2308 | 229.9277
2019-01-01 | 1.3 | 1.013 | 34 | 233.1497 | 242.5233 | 5.21% | -1.743% | -3.009%
2019-02-01 | 0.6 | 1.006 | 35 | 234.5486 | 252.4667 | 7.277% | 0.03869% | -1.279%
2019-03-01 | 3.4 | 1.034 | 36 | 242.5233 | 264.0802 | 9.691% | 2.12% | 0.7414%
2019-04-01 | 4.1 | 1.041 | 37 | 252.4667
2019-05-01 | 4.6 | 1.046 | 38 | 264.0802
2019-06-01 | 4.9 | 1.049 | 39 | 277.0201
2019-07-01 | 1.7 | 1.017 | 40 | 281.7294
2019-08-01 | 0.1 | 1.001 | 41 | 282.0112
2019-09-01 | 11.2 | 1.112 | 42 | 313.5964
2019-10-01 | 4.2 | 1.042 | 43 | 326.7675
2019-11-01 | 3.6 | 1.036 | 44 | 338.5311
2019-12-01 | 5.4 | 1.054 | 45 | 356.8118
2020-01-01 | 3.7 | 1.037 | 46 | 370.0138
2020-02-01 | 1.5 | 1.015
2020-03-01
2020-04-01
2020-05-01

## Evolución de Tarifa (hidden)
| Período | Evolución del Índice Tarifario | Auxiliar de Cálculo para Opción 1 de la Hoja Retroactivos | Auxiliar de Cálculo para Opción 2 de la Hoja Retroactivos | Auxiliar de Cálculo para Opción 3 de la Hoja Retroactivos
| 2018-10-01 | 100
| 2018-11-01 | 105.13
| 2018-12-01 | 105.47
| 2019-01-01 | 105.78
| 2019-02-01 | 109.88
| 2019-03-01 | 117.28
| 2019-04-01 | 119.41
| 2019-05-01 | 121.49
| 2019-06-01 | 129.78
| 2019-07-01 | 130.75 | 130.75 | 130.75 | 130.75
| 2019-08-01 | 130.73 | 130.73 | 130.73 | 130.75
| 2019-09-01 | 136.67 | 136.67 | 130.73 | 130.75
| 2019-10-01 | 146.69 | 146.69 | 146.69 | 138.4
| 2019-11-01 | 149.52 | 146.69 | 146.69 | 138.4
estimados | 2019-12-01 | 153.03 | 146.69 | 146.69 | 138.4
| 2020-01-01 | 161.11 | 161.11 | 161.11 | 161.11
| 2020-02-01 | 164.16

## Tarifas Base
Tarifas del 10-oct-2018 | NQN OESTE | NQN ESTE | NOC | MZA NORTE | CUENCA RIO COLORADO | CHU, CS, PT | LHS, LP | TDF
De 1 a 50 puntos de dosificación. | 9466 | 8561 | 9270 | 7970 | 10350 | 10024 | 10261 | 12893
De 51 a 100 puntos de dosificación | 9466 | 8561 | 9270 | 7970 | 10350 | 10024 | 10261 | 12893
De 101 a 200 puntos de dosificación. | 7929 | 7348 | 7692 | 6664 | 8727 | 8391 | 8551 | 10317
De 201 a 300 puntos de dosificación. | 6641 | 6307 | 6383 | 5572 | 7359 | 7025 | 7125 | 8255
De 301 a 400 puntos de dosificación. | 5563 | 5414 | 5297 | 4659 | 6206 | 5881 | 5937 | 6605
Más de 400 puntos de dosificación. | 5284 | 5143 | 5032 | 4426 | 5895 | 5586 | 5640 | 6275
Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 2204 | 2166 | 2142 | 939 | 1192 | 1557 | 2313 | 3191
Batcheo Alta Presión (de 1500 a 5000 psi) | 7324 | 7247 | 7201 | 6671 | 7682 | 7588 | 7542 | 9122
Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 17292 | 18783 | 17888 | 18368 | 20359 | 19582 | 19649 | 24083
Traslado de skid dosificador con feeting de inox. | 7432 | 7070 | 7101 | 6655 | 8646 | 7868 | 7936 | 9225

## Certificaciones (hidden)
Certificaciones
Zona | Inicio Período | Fin Período | Período | Ítem | Cantidad | Tarifa Cobrada | Total Cobrado
Catriel | 2019-07-20 | 2019-08-20 | 2019-08-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 185 | 7359 | 1361415
Catriel | 2019-07-20 | 2019-08-20 | 2019-08-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 593 | 1192 | 706856
Catriel | 2019-08-20 | 2019-09-20 | 2019-09-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 191 | 7359 | 1405569
Catriel | 2019-08-20 | 2019-09-20 | 2019-09-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 630 | 1192 | 750960
Catriel | 2019-08-20 | 2019-09-20 | 2019-09-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 1 | 20359 | 20359
Catriel | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 2019-10-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 175 | 7359 | 1287825
Catriel | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 2019-10-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 606 | 1192 | 722352
Catriel | 2019-10-20 | 2019-11-20 | 2019-11-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 174 | 7359 | 1280466
Catriel | 2019-10-20 | 2019-11-20 | 2019-11-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 618 | 1192 | 736656
Catriel | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 168 | 7359 | 1236312
Catriel | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 595 | 1192 | 709240
Catriel | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 1 | 20359 | 20359
Catriel | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-01 | Traslado de skid dosificador con feeting de inox. | 1 | 8646 | 8646
Paso La Barda | 2019-07-20 | 2019-08-20 | 2019-08-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 13 | 7359 | 95667
Paso La Barda | 2019-08-20 | 2019-09-20 | 2019-09-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 13 | 7359 | 95667
Paso La Barda | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 2019-10-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 13 | 7359 | 95667
Paso La Barda | 2019-10-20 | 2019-11-20 | 2019-11-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 13 | 7359 | 95667
Paso La Barda | 2019-11-20 | 2019-12-18 | 2019-12-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 13 | 7359 | 95667
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-08-01 | Más de 400 puntos de dosificación. | 1363 | 5640 | 7687320
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-08-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 69 | 2313 | 159597
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-08-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 19 | 19649 | 373331
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-09-01 | Más de 400 puntos de dosificación. | 1420 | 5640 | 8008800
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-09-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 138 | 2313 | 319194
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-09-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 40 | 19649 | 785960
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-10-01 | Más de 400 puntos de dosificación. | 1331 | 5640 | 7506840
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-10-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 120 | 2313 | 277560
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-10-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 22 | 19649 | 432278
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-11-01 | Más de 400 puntos de dosificación. | 1330 | 5640 | 7501200
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-11-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 106 | 2313 | 245178
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-11-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 23 | 19649 | 451927
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-12-01 | Más de 400 puntos de dosificación. | 1330 | 5640 | 7501200
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-12-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 106 | 2313 | 245178
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-12-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 23 | 19649 | 451927
Pico Truncado | 2019-07-16 | 2019-08-15 | 2019-08-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 206 | 7025 | 1447150
Pico Truncado | 2019-07-16 | 2019-08-15 | 2019-08-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 117 | 1557 | 182169
Pico Truncado | 2019-08-16 | 2019-09-15 | 2019-09-01 | De 101 a 200 puntos de dosificación. | 179 | 7025 | 1257475
Pico Truncado | 2019-08-16 | 2019-09-15 | 2019-09-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 143 | 1557 | 222651
Pico Truncado | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2019-10-01 | De 101 a 200 puntos de dosificación. | 195 | 8391 | 1636245
Pico Truncado | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2019-10-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 107 | 1557 | 166599
Pico Truncado | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2019-10-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 7 | 19582 | 137074
Pico Truncado | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2019-11-01 | De 101 a 200 puntos de dosificación. | 177 | 8391 | 1485207
Pico Truncado | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2019-11-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 125 | 1557 | 194625
Pico Truncado | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 2019-12-01 | De 101 a 200 puntos de dosificación. | 177 | 8391 | 1485207
Pico Truncado | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 2019-12-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 125 | 1557 | 194625
Trébol-Escalante-Zona Central | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2019-11-01 | De 301 a 400 puntos de dosificación. | 50 | 5881 | 294050
Trébol-Escalante-Zona Central | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2019-11-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 29 | 1557 | 45153
Trébol-Escalante-Zona Central | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2019-11-01 | Traslado de skid dosificador con feeting de inox. | 3 | 7868 | 23604
Trébol-Escalante-Zona Central | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 2019-12-01 | De 301 a 400 puntos de dosificación. | 50 | 5881 | 294050
Trébol-Escalante-Zona Central | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 2019-12-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 29 | 1557 | 45153
Trébol-Escalante-Zona Central | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 2019-12-01 | Traslado de skid dosificador con feeting de inox. | 3 | 7868 | 23604
Manatiales Behr | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2019-11-01 | De 301 a 400 puntos de dosificación. | 138 | 5881 | 811578
Manatiales Behr | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2019-11-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 32 | 1557 | 49824
Manatiales Behr | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 2019-12-01 | De 301 a 400 puntos de dosificación. | 138 | 5881 | 811578
Manatiales Behr | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 2019-12-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 32 | 1557 | 49824
Formulas:
Inicio Período = [Fin Período, row above]+1
Note on G9: Cordero, Evangelina (Catriel): SP257
Note on F16: Aruga Wolenberg, Matias (NQN-PIN): SP-251 a PuB-166
Note on H45: Picciotti, Juan (CRV): tarifa usada para la certificación

## Cálculo de Retroactivos (hidden)
Cálculo de Retroactivos | [7 empty] | Opción 1 |  |  |  |  | Opción 2 |  |  |  | Opción 3
Opción 1: se ajustan las tarifas de agosto, septiembre y octubre a lo que deberían haber sido. Para noviembre y diciembre, las tarifas se freezan en el valor de octubre.
Opción 2: se ajustan las tarifas de agosto y octubre a lo que deberían haber sido. La de septiembre se deja igual a la de agosto. Para noviembre y diciembre, las tarifas se freezan en el valor de octubre.
Opción 3: se ajustan las tarifas a julio 19 y se freezan (solo IPIM y Combustibles) por 6 meses. Los ajustes salariales que hubiera en los 6 meses, sí son considerados.
Datos
Zona | Inicio Período | Fin Período | Período | Ítem | Cantidad | Tarifa Cobrada (es la de oct-18) [ARS] | Total Cobrado [ARS] | Índice de Tarifa [adim.] | La tarifa debería haber sido [ARS] | Total a Cobrado debería haber sido [ARS] | Diferencia (Retroactivo) [ARS] |  | Índice de Tarifa [adim.] | La tarifa debería haber sido [ARS] | Total a Cobrado debería haber sido [ARS] | Diferencia (Retroactivo) [ARS] | Índice de Tarifa [adim.] | La tarifa debería haber sido [ARS] | Total a Cobrado debería haber sido [ARS] | Diferencia (Retroactivo) [ARS]
Catriel | 2019-07-20 | 2019-08-20 | 2019-08-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 185 | 7359 | 1361415 | 130.73 | 9620.42 | 1779777.7 | 418362.7 |  | 130.73 | 9620.42 | 1779777.7 | 418362.7 | 130.75 | 9621.89 | 1780049.65 | 418634.65
Catriel | 2019-07-20 | 2019-08-20 | 2019-08-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 593 | 1192 | 706856 | 130.73 | 1558.3 | 924071.9 | 217215.9 |  | 130.73 | 1558.3 | 924071.9 | 217215.9 | 130.75 | 1558.54 | 924214.22 | 217358.22
Catriel | 2019-08-20 | 2019-09-20 | 2019-09-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 191 | 7359 | 1405569 | 136.67 | 10057.55 | 1920992.05 | 515423.05 |  | 130.73 | 9620.42 | 1837500.22 | 431931.22 | 130.75 | 9621.89 | 1837780.99 | 432211.99
Catriel | 2019-08-20 | 2019-09-20 | 2019-09-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 630 | 1192 | 750960 | 136.67 | 1629.11 | 1026339.3 | 275379.3 |  | 130.73 | 1558.3 | 981729 | 230769 | 130.75 | 1558.54 | 981880.2 | 230920.2
Catriel | 2019-08-20 | 2019-09-20 | 2019-09-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 1 | 20359 | 20359 | 136.67 | 27824.65 | 27824.65 | 7465.65 |  | 130.73 | 26615.32 | 26615.32 | 6256.32 | 130.75 | 26619.39 | 26619.39 | 6260.39
Catriel | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 2019-10-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 175 | 7359 | 1287825 | 146.69 | 10794.92 | 1889111 | 601286 |  | 146.69 | 10794.92 | 1889111 | 601286 | 138.4 | 10184.86 | 1782350.5 | 494525.5
Catriel | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 2019-10-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 606 | 1192 | 722352 | 146.69 | 1748.54 | 1059615.24 | 337263.24 |  | 146.69 | 1748.54 | 1059615.24 | 337263.24 | 138.4 | 1649.73 | 999736.38 | 277384.38
Catriel | 2019-10-20 | 2019-11-20 | 2019-11-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 174 | 7359 | 1280466 | 146.69 | 10794.92 | 1878316.08 | 597850.08 |  | 146.69 | 10794.92 | 1878316.08 | 597850.08 | 138.4 | 10184.86 | 1772165.64 | 491699.64
Catriel | 2019-10-20 | 2019-11-20 | 2019-11-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 618 | 1192 | 736656 | 146.69 | 1748.54 | 1080597.72 | 343941.72 |  | 146.69 | 1748.54 | 1080597.72 | 343941.72 | 138.4 | 1649.73 | 1019533.14 | 282877.14
Catriel | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 168 | 7359 | 1236312 | 146.69 | 10794.92 | 1813546.56 | 577234.56 |  | 146.69 | 10794.92 | 1813546.56 | 577234.56 | 138.4 | 10184.86 | 1711056.48 | 474744.48
Catriel | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 595 | 1192 | 709240 | 146.69 | 1748.54 | 1040381.3 | 331141.3 |  | 146.69 | 1748.54 | 1040381.3 | 331141.3 | 138.4 | 1649.73 | 981589.35 | 272349.35
Catriel | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 1 | 20359 | 20359 | 146.69 | 29864.62 | 29864.62 | 9505.62 |  | 146.69 | 29864.62 | 29864.62 | 9505.62 | 138.4 | 28176.86 | 28176.86 | 7817.86
Catriel | 2019-11-20 | 2019-12-20 | 2019-12-01 | Traslado de skid dosificador con feeting de inox. | 1 | 8646 | 8646 | 146.69 | 12682.82 | 12682.82 | 4036.82 |  | 146.69 | 12682.82 | 12682.82 | 4036.82 | 138.4 | 11966.06 | 11966.06 | 3320.06
Paso La Barda | 2019-07-20 | 2019-08-20 | 2019-08-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 13 | 7359 | 95667 | 130.73 | 9620.42 | 125065.46 | 29398.46 |  | 130.73 | 9620.42 | 125065.46 | 29398.46 | 130.75 | 9621.89 | 125084.57 | 29417.57
Paso La Barda | 2019-08-20 | 2019-09-20 | 2019-09-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 13 | 7359 | 95667 | 136.67 | 10057.55 | 130748.15 | 35081.15 |  | 130.73 | 9620.42 | 125065.46 | 29398.46 | 130.75 | 9621.89 | 125084.57 | 29417.57
Paso La Barda | 2019-09-20 | 2019-10-20 | 2019-10-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 13 | 7359 | 95667 | 146.69 | 10794.92 | 140333.96 | 44666.96 |  | 146.69 | 10794.92 | 140333.96 | 44666.96 | 138.4 | 10184.86 | 132403.18 | 36736.18
Paso La Barda | 2019-10-20 | 2019-11-20 | 2019-11-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 13 | 7359 | 95667 | 146.69 | 10794.92 | 140333.96 | 44666.96 |  | 146.69 | 10794.92 | 140333.96 | 44666.96 | 138.4 | 10184.86 | 132403.18 | 36736.18
Paso La Barda | 2019-11-20 | 2019-12-18 | 2019-12-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 13 | 7359 | 95667 | 146.69 | 10794.92 | 140333.96 | 44666.96 |  | 146.69 | 10794.92 | 140333.96 | 44666.96 | 138.4 | 10184.86 | 132403.18 | 36736.18
[7 empty] | 10725350 |  |  |  | 4434586.43 |  |  |  |  | 4299592.28 |  |  |  | 3779147.54
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-08-01 | Más de 400 puntos de dosificación. | 1363 | 5640 | 7687320 | 130.73 | 7373.17 | 10049630.71 | 2362310.71 |  | 130.73 | 7373.17 | 10049630.71 | 2362310.71 | 130.75 | 7374.3 | 10051170.9 | 2363850.9
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-08-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 69 | 2313 | 159597 | 130.73 | 3023.78 | 208640.82 | 49043.82 |  | 130.73 | 3023.78 | 208640.82 | 49043.82 | 130.75 | 3024.25 | 208673.25 | 49076.25
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-08-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 19 | 19649 | 373331 | 130.73 | 25687.14 | 488055.66 | 114724.66 |  | 130.73 | 25687.14 | 488055.66 | 114724.66 | 130.75 | 25691.07 | 488130.33 | 114799.33
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-09-01 | Más de 400 puntos de dosificación. | 1420 | 5640 | 8008800 | 136.67 | 7708.19 | 10945629.8 | 2936829.8 |  | 130.73 | 7373.17 | 10469901.4 | 2461101.4 | 130.75 | 7374.3 | 10471506 | 2462706
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-09-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 138 | 2313 | 319194 | 136.67 | 3161.18 | 436242.84 | 117048.84 |  | 130.73 | 3023.78 | 417281.64 | 98087.64 | 130.75 | 3024.25 | 417346.5 | 98152.5
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-09-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 40 | 19649 | 785960 | 136.67 | 26854.29 | 1074171.6 | 288211.6 |  | 130.73 | 25687.14 | 1027485.6 | 241525.6 | 130.75 | 25691.07 | 1027642.8 | 241682.8
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-10-01 | Más de 400 puntos de dosificación. | 1331 | 5640 | 7506840 | 146.69 | 8273.32 | 11011788.92 | 3504948.92 |  | 146.69 | 8273.32 | 11011788.92 | 3504948.92 | 138.4 | 7805.76 | 10389466.56 | 2882626.56
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-10-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 120 | 2313 | 277560 | 146.69 | 3392.94 | 407152.8 | 129592.8 |  | 146.69 | 3392.94 | 407152.8 | 129592.8 | 138.4 | 3201.19 | 384142.8 | 106582.8
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-10-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 22 | 19649 | 432278 | 146.69 | 28823.12 | 634108.64 | 201830.64 |  | 146.69 | 28823.12 | 634108.64 | 201830.64 | 138.4 | 27194.22 | 598272.84 | 165994.84
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-11-01 | Más de 400 puntos de dosificación. | 1330 | 5640 | 7501200 | 146.69 | 8273.32 | 11003515.6 | 3502315.6 |  | 146.69 | 8273.32 | 11003515.6 | 3502315.6 | 138.4 | 7805.76 | 10381660.8 | 2880460.8
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-11-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 106 | 2313 | 245178 | 146.69 | 3392.94 | 359651.64 | 114473.64 |  | 146.69 | 3392.94 | 359651.64 | 114473.64 | 138.4 | 3201.19 | 339326.14 | 94148.14
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-11-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 23 | 19649 | 451927 | 146.69 | 28823.12 | 662931.76 | 211004.76 |  | 146.69 | 28823.12 | 662931.76 | 211004.76 | 138.4 | 27194.22 | 625467.06 | 173540.06
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-12-01 | Más de 400 puntos de dosificación. | 1330 | 5640 | 7501200 | 146.69 | 8273.32 | 11003515.6 | 3502315.6 |  | 146.69 | 8273.32 | 11003515.6 | 3502315.6 | 138.4 | 7805.76 | 10381660.8 | 2880460.8
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-12-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 106 | 2313 | 245178 | 146.69 | 3392.94 | 359651.64 | 114473.64 |  | 146.69 | 3392.94 | 359651.64 | 114473.64 | 138.4 | 3201.19 | 339326.14 | 94148.14
Las Heras Los Perales |  |  | 2019-12-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 23 | 19649 | 451927 | 146.69 | 28823.12 | 662931.76 | 211004.76 |  | 146.69 | 28823.12 | 662931.76 | 211004.76 | 138.4 | 27194.22 | 625467.06 | 173540.06
[7 empty] | 41947490 |  |  |  | 17360129.79 | 292258.0773 |  |  |  | 16818754.19 |  |  |  | 14781769.98
Pico Truncado |  |  | 2019-08-01 | De 201 a 300 puntos de dosificación. | 206 | 7025 | 1447150 | 130.73 | 9183.78 | 1891858.68 | 444708.68 |  | 130.73 | 9183.78 | 1891858.68 | 444708.68 | 130.75 | 9185.19 | 1892149.14 | 444999.14
Pico Truncado |  |  | 2019-08-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 117 | 1557 | 182169 | 130.73 | 2035.47 | 238149.99 | 55980.99 |  | 130.73 | 2035.47 | 238149.99 | 55980.99 | 130.75 | 2035.78 | 238186.26 | 56017.26
Pico Truncado |  |  | 2019-09-01 | De 101 a 200 puntos de dosificación. | 179 | 7025 | 1257475 | 136.67 | 9601.07 | 1718591.53 | 461116.53 |  | 130.73 | 9183.78 | 1643896.62 | 386421.62 | 130.75 | 9185.19 | 1644149.01 | 386674.01
Pico Truncado |  |  | 2019-09-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 143 | 1557 | 222651 | 136.67 | 2127.95 | 304296.85 | 81645.85 |  | 130.73 | 2035.47 | 291072.21 | 68421.21 | 130.75 | 2035.78 | 291116.54 | 68465.54
Pico Truncado |  |  | 2019-10-01 | De 101 a 200 puntos de dosificación. | 195 | 8391 | 1636245 | 146.69 | 12308.76 | 2400208.2 | 763963.2 |  | 146.69 | 12308.76 | 2400208.2 | 763963.2 | 138.4 | 11613.14 | 2264562.3 | 628317.3
Pico Truncado |  |  | 2019-10-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 107 | 1557 | 166599 | 146.69 | 2283.96 | 244383.72 | 77784.72 |  | 146.69 | 2283.96 | 244383.72 | 77784.72 | 138.4 | 2154.89 | 230573.23 | 63974.23
Pico Truncado |  |  | 2019-10-01 | Montaje de skid dosificador con feeting de inox. | 7 | 19582 | 137074 | 146.69 | 28724.84 | 201073.88 | 63999.88 |  | 146.69 | 28724.84 | 201073.88 | 63999.88 | 138.4 | 27101.49 | 189710.43 | 52636.43
Pico Truncado |  |  | 2019-11-01 | De 101 a 200 puntos de dosificación. | 177 | 8391 | 1485207 | 146.69 | 12308.76 | 2178650.52 | 693443.52 |  | 146.69 | 12308.76 | 2178650.52 | 693443.52 | 138.4 | 11613.14 | 2055525.78 | 570318.78
Pico Truncado |  |  | 2019-11-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 125 | 1557 | 194625 | 146.69 | 2283.96 | 285495 | 90870 |  | 146.69 | 2283.96 | 285495 | 90870 | 138.4 | 2154.89 | 269361.25 | 74736.25
Pico Truncado |  |  | 2019-12-01 | De 101 a 200 puntos de dosificación. | 177 | 8391 | 1485207 | 146.69 | 12308.76 | 2178650.52 | 693443.52 |  | 146.69 | 12308.76 | 2178650.52 | 693443.52 | 138.4 | 11613.14 | 2055525.78 | 570318.78
Pico Truncado |  |  | 2019-12-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 125 | 1557 | 194625 | 146.69 | 2283.96 | 285495 | 90870 |  | 146.69 | 2283.96 | 285495 | 90870 | 138.4 | 2154.89 | 269361.25 | 74736.25
[7 empty] | 8409027 |  |  |  | 3517826.89 | 59222.6749 |  |  |  | 3429907.34 |  |  |  | 2991193.97
Trébol-Escalante-Zona Central | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2019-11-01 | De 301 a 400 puntos de dosificación. | 50 | 5881 | 294050 | 146.69 | 8626.84 | 431342 | 137292 |  | 146.69 | 8626.84 | 431342 | 137292 | 138.4 | 8139.3 | 406965 | 112915
Trébol-Escalante-Zona Central | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2019-11-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 29 | 1557 | 45153 | 146.69 | 2283.96 | 66234.84 | 21081.84 |  | 146.69 | 2283.96 | 66234.84 | 21081.84 | 138.4 | 2154.89 | 62491.81 | 17338.81
Trébol-Escalante-Zona Central | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2019-11-01 | Traslado de skid dosificador con feeting de inox. | 3 | 7868 | 23604 | 146.69 | 11541.57 | 34624.71 | 11020.71 |  | 146.69 | 11541.57 | 34624.71 | 11020.71 | 138.4 | 10889.31 | 32667.93 | 9063.93
Trébol-Escalante-Zona Central | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 2019-12-01 | De 301 a 400 puntos de dosificación. | 50 | 5881 | 294050 | 146.69 | 8626.84 | 431342 | 137292 |  | 146.69 | 8626.84 | 431342 | 137292 | 138.4 | 8139.3 | 406965 | 112915
Trébol-Escalante-Zona Central | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 2019-12-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 29 | 1557 | 45153 | 146.69 | 2283.96 | 66234.84 | 21081.84 |  | 146.69 | 2283.96 | 66234.84 | 21081.84 | 138.4 | 2154.89 | 62491.81 | 17338.81
Trébol-Escalante-Zona Central | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 2019-12-01 | Traslado de skid dosificador con feeting de inox. | 3 | 7868 | 23604 | 146.69 | 11541.57 | 34624.71 | 11020.71 |  | 146.69 | 11541.57 | 34624.71 | 11020.71 | 138.4 | 10889.31 | 32667.93 | 9063.93
[7 empty] | 725614 |  |  |  | 338789.1 |  |  |  |  | 338789.1 |  |  |  | 278635.48
Manatiales Behr | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2019-11-01 | De 301 a 400 puntos de dosificación. | 138 | 5881 | 811578 | 146.69 | 8626.84 | 1190503.92 | 378925.92 |  | 146.69 | 8626.84 | 1190503.92 | 378925.92 | 138.4 | 8139.3 | 1123223.4 | 311645.4
Manatiales Behr | 2019-10-16 | 2019-11-15 | 2019-11-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 32 | 1557 | 49824 | 146.69 | 2283.96 | 73086.72 | 23262.72 |  | 146.69 | 2283.96 | 73086.72 | 23262.72 | 138.4 | 2154.89 | 68956.48 | 19132.48
Manatiales Behr | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 2019-12-01 | De 301 a 400 puntos de dosificación. | 138 | 5881 | 811578 | 146.69 | 8626.84 | 1190503.92 | 378925.92 |  | 146.69 | 8626.84 | 1190503.92 | 378925.92 | 138.4 | 8139.3 | 1123223.4 | 311645.4
Manatiales Behr | 2019-11-16 | 2019-12-15 | 2019-12-01 | Batcheo Baja Presión (hasta 1500 psi) | 32 | 1557 | 49824 | 146.69 | 2283.96 | 73086.72 | 23262.72 |  | 146.69 | 2283.96 | 73086.72 | 23262.72 | 138.4 | 2154.89 | 68956.48 | 19132.48
[7 empty] | 1722804 |  |  |  | 804377.28 |  |  |  |  | 804377.28 |  |  |  | 661555.76
Manatiales Behr |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 1773046
Manatiales Behr |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 1503414
Trébol-Escalante-Zona Central |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 1410492
Trébol-Escalante-Zona Central |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 846902
Las Heras Los Perales |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 5500561
Las Heras Los Perales |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 9359476
Pico Truncado |  |  | 2020-01-01 |  |  |  | 1603946
Pico Truncado |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 1692527
Note on G17: Cordero, Evangelina (Catriel): SP257
Note on F24: Aruga Wolenberg, Matias (NQN-PIN): SP-251 a PuB-166

## Resumen Retroactivos (hidden)
Resumen Retroactivos
Zona | Total Cobrado [ARS] | Retroactivo [ARS]
|  | Para Opción 1 |  | Para Opción 2 |  | Para Opción 3
Catriel + La Barda | 10725350 | 4434586.43 | 41.35% | 4299592.28 | 40.09% | 3779147.54 | 35.24%
LH LP | 41947490 | 17360129.79 | 41.39% | 16818754.19 | 40.09% | 14781769.98 | 35.24%
PT | 8409027 | 3517826.89 | 41.83% | 3429907.34 | 40.79% | 2991193.97 | 35.57%
ET-ZC-Esc | 725614 | 338789.1 | 46.69% | 338789.1 | 46.69% | 278635.48 | 38.4%
MB | 1722804 | 804377.28 | 46.69% | 804377.28 | 46.69% | 661555.76 | 38.4%
Opción 1: se ajustan las tarifas de agosto, septiembre y octubre a lo que deberían haber sido. Para noviembre y diciembre, las tarifas se freezan en el valor de octubre.
Opción 2: se ajustan las tarifas de agosto y octubre a lo que deberían haber sido. La de septiembre se deja igual a la de agosto. Para noviembre y diciembre, las tarifas se freezan en el valor de octubre.
Opción 3: se ajustan las tarifas a julio 19 y se freezan (solo IPIM y Combustibles) por 6 meses. Los ajustes salariales que hubiera en los 6 meses, sí son considerados.