## Ingreso Info
Datos Generales
[7 empty] | Yacimientos | Tipo de Instalación | Tipo de Tratamiento |  | D Cañería | #/ft | D interno | Lts/mtr | Denominación | Productos
Yacimiento | Lindero Atravesado | [5 empty] | Barrancas | Simple | Bombeo Químico |  | 5 | 15 | 4.408 | 9.8454 | Dispersante |  | Nombre | Unidad |  | Cantidad |  | B-1055 |  | B-828 |  | B-897 |  | B-1524 |  | PetroTrans |  |  | Barrancas | 50
Pozo | LA.s-399 | [5 empty] | Cajón de los Caballos | Selectiva | Sales Orgánicas |  | 5 | 18 | 4.276 | 9.2646 | Desincrustante | [6 empty] | Capacidad | Prod | Capacidad | Prod | Capacidad | Prod | Capacidad | Prod | Capacidad | Prod |  | Cajón de los Caballos | 120
Tipo de pozo | Inyector | [5 empty] | Campo Durán | AIB | Finos, Parafinas y Asfaltenos |  | 5.5 | 15.5 | 4.95 | 12.4154 | Bactericida |  | QI530 | Lts | HCl 32% | 29200 | Tanque 1 | 1900 | Disp | 4000 | Disp | 4000 | Disp | 4000 | Disp | 35000 |  |  | Campo Durán
Formación | Centenario | [5 empty] | Cañada Dura | B electrosumergible | Finos |  | 5.5 | 17 | 4.892 | 12.1262 | Agua Tratada |  | Novoc DS3500 | Lts | Novoc DS3500 | 0 | Tanque 2 | 2400 | BX | 4000 | DS-10 | 4000 | DS | 4000 | DS |  |  |  | Cañada Dura
Tipo de instalación | Selectiva | [5 empty] | Chañares Herrados | Zapato | Sales Orgánicas + ClX |  | 5.5 | 20 | 4.778 | 11.5676 | Agua |  | Novoc DS3700 | Lts | Novoc DS3700 | 0 | Tanque 3 | 4000 | DS-10 | 4000 | DS-15 | 4000 | DS | 4000 | DS |  |  |  | Chañares Herrados | 60
Mandriles: | 1 -2 -3 -4 -5 | [5 empty] | Dos Puntitas | Tapón y Packer | Sistema Óxido de Cloro |  | 5.5 | 23 | 4.67 | 11.0506 | Vacio |  | QI421 Bifloruro de Amonio (BF) | Kgs | Bifloruro de Amonio | 2000 | Tanque 4 | 4000 | DS-15 | 1200 |  | 4000 | DS | 4000 | BX |  |  |  | Dos Puntitas
Tipo de Tratamiento | Bombeo Químico | [5 empty] | Estructura Cruz de Piedra | Tipo de pozo |  |  | 5.5 | 26 | 4.548 | 10.4807 | Desemulsionante |  | PHB649 | Kgs | Secuestrante de Hierro | 400 | Tanque 5 | 600 |  | 1200 | BX | 4000 | BX | [5 empty] | Estructura Cruz de Piedra | 50
Acotaciones | Estimulación matricial | [5 empty] | Estructura Intermedia |  |  |  | 6.625 | 24 | 5.921 | 17.764 | [6 empty] | Tanque 6 | 600 |  | 800 | Agua | 0 | [6 empty] | Estructura Intermedia | 60
Fecha | 2024-03-25 |  | Datos de inyección |  |  |  | La Ventana | Inyector |  |  | 6.625 | 28 | 5.791 | 16.9925 |  |  | Dispersantes | [15 empty] | La Ventana | 110
Número de Parte | - |  |  | Caudal Minero: |  | 0 | Lunlunta Carrizal | Productor |  |  | 7 | 23 | 6.366 | 20.5345 |  |  | DPB250 | Lts | Surfactante | 0 | [12 empty] | Lunlunta Carrizal | 50
Equipo | Sin equipo |  |  | Caudal de Inyección |  | 0 | Palmar Largo |  | Acotaciones | 1 | 7 | 26 | 6.276 | 19.958 |  |  | DPB350 | Lts | Surfactante | 670 | [12 empty] | Palmar Largo
Kilometraje | 100 |  |  | Presión de Inyección: |  | 0 | Piedras Coloradas |  | Mandril 1 |  | 7 | 29 | 6.184 | 19.3771 |  |  | SB28 | Lts | Solvente | 0 | [12 empty] | Piedras Coloradas | 60
Solicitado por: | - |  |  | Satélite N°: |  |  | Puesto Pozo Cercado |  | Mandril 2 |  | 7 | 32 | 6.094 | 18.8172 |  |  | SB27 | Lts | Solvente | 0 | [12 empty] | Puesto Pozo Cercado | 60
[7 empty] | Punta de Las Bardas |  | Mandril 1 y 2 |  | 9.625 | 32.3 | 9.001 | 41.0518 |  |  | SB19 | Lts | Solvente Mutual | 0 | [11 empty] | Prof admisión de bomba: | Punta de Las Bardas | 110
D. Cañería | 7 | 26 | 19.958 | Lts/mtr |  |  | Río Colorado |  | Tratamiento en conjunto |  | 9.625 | 36 | 8.921 | 40.3253 |  |  | SB53 | Lts | Solvente Mutual | 450 | Recommended Concentration of Benzoic Acid | [10 empty] | Packer: | Río Colorado
D. Tubing | 3.5 | 9.2 | 4.536 | Lts/mtr |  |  | Río Tunuyán |  | Limpieza de cañería |  | 9.625 | 40 | 8.835 | 39.5516 | [17 empty] | Packer 1: | Río Tunuyán
Packer 1: | 1465.24 | Anular | 13.7509 | Lts/mtr |  |  | Ugarteche | Cloro X. | Estimulación matricial |  | 9.625 | 53.5 | 8.535 | 36.9112 |  |  | Inhibidores de Corrosión |  |  |  |  | Hole | Abierto |  | Abierto Fracturado |  | Con CSG |  |  |  |  | Packer 2: | Ugarteche | 50
Packer 2: | 1440.28 | [5 empty] | Vizcacheras | Tratamiento. | Si | [7 empty] | CY2005 | Lts | Inhibidor de Corrosión | 480 |  | SBHT | lbs./ft/in | lbs./gal | lbs./ft/in | lbs./gal | lbs./ft/in | lbs./gal |  |  |  | Packer 3: | Vizcacheras | 140
Packer 3: | N/A |  | Grad Temp | 1.3 | 40.9875 | 120.7776 |  | Novoc® DS3500 | No |  | D Tubing | #/ft | D interno | Lts/mtr |  |  | CY51W | Lts | Inhibidor de Corrosión | 0 | 200 | Below 200°F(93°C) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | Packer 4: | Lindero Atravesado | 100
Packer 4: | N/A | [6 empty] | IAB7500 | [8 empty] | CY55W | Lts | Inhibidor de Corrosión | 0 | 250 | 200°F to 250°F(121°C) | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1.5 |  |  |  | Packer 5:
Packer 5: | N/A |  | Grad Frac | 0.75 | 3506.3976 | Max P Fondo |  | Fondo: |  |  | 2.375 | 4.6 | 1.995 | 2.0167 | [6 empty] | 350 | 250°F to 350°F(177°C) | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 3 | 2 |  |  |  | Packer 6:
Packer 6: | N/A |  |  |  | 1478.8583 | Max P Sup |  | Tapón: |  |  | 2.875 | 6.5 | 2.441 | 3.0192 |  |  | IPB500 | Lts | Inhibidor de Parafinas y Asfaltenos | 0 |  | Below 200°F(93°C) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Zapato:
Prof. MAND 1 | 1588.74 |  | 9000 | Dispersante |  |  |  | Relleno: |  | 2 | 3.5 | 9.2 | 2.992 | 4.536 | [8 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | Prof de Ancla:
Prof. MAND 2 | 1479.05 |  | 25000 | DS562 | Preflujo |  |  | Cupla tapón: | [8 empty] | Inhibidores de Arcilla |  |  |  |  | Ácido Benzoico | [9 empty] | Prof Punta lisa:
Prof. MAND 3 | 1453.97 |  | 40000 | DS561 + HF (3%) | Tratamiento |  |  | Pesca: | [8 empty] | KCl | Kgs | Cloruro de Potasio | 0 |  | Cloruro de Sodio | [9 empty] | Prof Shear Out:
Prof. MAND 4 | 1360.98 |  | 15000 | DS562 | Postflujo |  | Ácido Benzoico | Material Divergente | [8 empty] | IAB7500 | Lts | Establizador de Arcillas | 0 |  | Cloruro de sodio | 2 | lbs/gal a agregar para divergente, no para saturar
Prof. MAND 5 | 1203.17 | [5 empty] | Con CSG | Tipo pozo | [8 empty] | IAB8000 | Lts | Establizador de Arcillas | 890 |  | Cloruro de sodio | 109 | lbs para saturar 42 gal de agua
Prof. MAND 6 | N/A |  | 3903.5 | No | Colchón separador |  |  | Longitud divergente | [13 empty] | Gal de agua | 37.3 | para preparar 42 gal de salmuera saturada
Punzados | 1234 | [6 empty] | Dividir el divergente en |  |  |  | Despl Punz | 2631 | Directa |  |  | KPF28 | Lts | Fluido Packer | 0 |  | Cantidad de PDB200 | 40 | lts cada 1000 litros
| 1616 |  | 7807 | Despl M1 | Desplazamiento | [6 empty] | Despl M1 | 7807 |  |  |  | Bx256 | Lts | Bactericida | 0 | DATOS |  | RESULTADOS
Esp.PUNZADO | 170 |  |  | Dispersante | Dispersante 2 etapa | [6 empty] | Despl M2 | 7309 | [7 empty] | Tipo de Div: | Ácido Benzoico | Ácido Benzoico necesario |  | 0 | Lbs
Punzados abiertos | 170 |  |  | Cloro X. | 30% | [6 empty] | Despl Admisión Bomba | 7246 | [7 empty] | Tipo de Pozo: | Con CSG |  |  | 0 | Kgs
Fondo: | 2008 |  | 7807 | Desplazamiento | [7 empty] | Anular Punz | 16969 | Anular | [6 empty] | Metros de div: | 0 | Volumen de Gel necesario |  | 0 | gal | 0 | lts
Nivel estático | - | [10 empty] | Anular admisión bomba | 20748 |  |  |  | RT-10 | Lts | Desemulsionante | 0 | Diámetro int: | 6.276 | Vol PDB-200 | 0 | 0 | bbls
Vol NE directa | 0 |  | Reposo | 4 | [12 empty] | PHB300 | Lts | Regulador de PH | 0 | Vol de Divergente | 0 | gal | 0 | bbls | 0 | lts
Vol NE anular | 0 | [15 empty] | Gas-Oil | Lts | Gas-Oil | 0 | Vol de Agua | 0 | gal | 0 | bbls | 0 | lts
Exceso despl | 600 | [15 empty] | DS704 | Lts | Desincrustante de Sulfato de Calcio | 0 | ClNa p saturar | 0 | lbs | 0 | kgs
|  |  | Diseño del tratamiento en función del Trat Principal | [13 empty] | DS1250 | Lts | Desincrustante de Sulfato de Bario | 0 | Cantidad de PBD-200 | 0 | lts
|  |  | Preflujo | 30% | 12000 |  | Preflujo | 100 | 17000 | [11 empty] | ClNa p agregar | 0 | lbs | 0 | Kgs
|  |  | Preflujo | 67% | 26800 |  | Preflujo | 250 | 42500 | [11 empty] | Acumular 0 lts ( 0 bbls ) de agua.
|  |  | Trat Principal | 100% | 40000 |  | Trat Principal | 500 | 85000 | [11 empty] | Agregar 0 Lts de PDB-200 y luego 0 kgs de Ácido Benzoico
|  |  | Postflujo | 50% | 20000 |  | Postflujo | 150 | 25500 | [11 empty] | Acumular 0 lts de Agua y saturar con 0 Kgs de Cloruro de sodio.
[12 empty] | Propiedades de la formación | [8 empty] | Agregar 0 Lts de PDB-200 y luego 0 kgs de Cloruro de Sodio
[12 empty] | Porosidad: | 18%
[12 empty] | Diámetro de penetración deseado | 6 | pies
Paquetes de Punzados | [12 empty] | 1.8288 | metros
Desde | Hasta | Metros punz | Admite? | Formación | [7 empty] | Diametro del pozo | 8.5 | pulg | [6 empty] | Cantidades de aditivos para prerarar 1000 lts |  | Para:
1234 | 1248 | 14 | Si | Centenario Superior | [8 empty] | 0.2159 | metros
1282 | 1292 | 10 | Si | Centenario Superior | [7 empty] | Volumen Necesario: | 11.7475 | m3/metro | [6 empty] | Agua | 879.9998 |  | 0
1297.5 | 1324.5 | 27 | Si | Centenario Superior | [8 empty] | 11747.5062 | Litros/metro | [6 empty] | Soda Caústica | 119.8264 |  | 0
1347 | 1354.5 | 7.5 | Si | Centenario Superior | [7 empty] | Volumen Necesario: | 2.1146 | m3/metro | [6 empty] | Soda Ash | 59.9132 |  | 0
1358.5 | 1369 | 10.5 | Si | Centenario Superior | [8 empty] | 2114.5511 | Litros/metro
1374.5 | 1381.5 | 7 | Si | Centenario Superior | [7 empty] | Vol Tratamiento | 359473.6896 | Litros
1389 | 1394.5 | 5.5 | Si | Centenario Superior
1396.5 | 1405 | 8.5 | Si | Centenario Superior
1472 | 1475.5 | 3.5 | Si | Centenario Inferior
1478.5 | 1486.5 | 8 | Si | Centenario Inferior
1493.5 | 1500 | 6.5 | Si | Centenario Inferior | [7 empty] | Cálculo del volumen de tratamiento considerando Q crítico
1503 | 1528 | 25 | Si | Centenario Inferior
1577.5 | 1596.5 | 19 | Si | Centenario Inferior
1598 | 1616 | 18 | Si | Centenario Inferior
0
0
0
0
0
0
|  | 0 | [9 empty] | Pasos a seguir:
1234 | 1616
| Punzados totales: | 170 | [8 empty] | 1- | De 1 despejo el R de penetración y lo calculo con el volumen del tratamiento
| Punzados abiertos: | 170
[11 empty] | 2- | Con los datos de producción averiguo el Qcrítivo (donde el pozo se detuvo) y con 2 averiguo la velocidad crítica
Preflujo 1 |  |  |  |  | Preflujo 2
Dispersante |  | DPB350 3% |  |  | Desincrustante |  | DS562 |  |  |  |  | Cuando voy a realizar un nuevo tratamiento
Volumen | 9000 | lts |  |  | Volumen | 25000 | lts
Producto | % | Cantidad |  | Figura en prog | Producto | % | Cantidad |  | Figura en prog |  | 1- | Supongo un volumen del tratamiento
Agua | 91 | 8190 | Lts | No | Agua | 67.9 | 16975 | Lts | No
DPB350 | 3 | 270 | Lts | Si | QI530 | 30 | 7500 | Lts | No |  | 2- | De la ecuación 1 despejo y calculo el R de penetración nuevo
IAB8000 | 1 | 90 | Lts | Si | PHB649 | 0.5 | 125 | Kgs | Si
SB53 | 5 | 450 | Lts | Si | CY2005 | 0.6 | 150 | Lts | Si |  | 3- | De la acuación de Vel crítica despejo el nuevo Q crítico
|  | 0 |  |  | IAB8000 | 1 | 250 | Lts | Si
|  | 0 |  |  | DPB350 | 0.5 | 125 | Lts | Si
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Del tratamiento Anterior
|  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Volumen Tratamiento: | 6 | m3
|  | 0 | [9 empty] | Radio del pozo: | 7 | pulgadas
[12 empty] | Porosidad: | 22 | %
[12 empty] | Espesor de punzados: | 170 | metros
Postflujo |  |  |  |  | Tratamiento Principal | [6 empty] | Radio de penetración: | 0.28754 | metros
Desincrustante |  | DS562 |  |  | Desincrustante |  | DS561 + HF (3%) | [5 empty] | 11.3204 | pulgadas
Volumen | 15000 | lts |  |  | Volumen | 40000 | lts
Producto | % | Cantidad |  | Figura en prog | Producto | % | Cantidad |  | Figura en prog |  |  | Q critico | 116 | m3/día
Agua | 67.9 | 10185 | Lts | No | Agua | 54.9 | 21960 | Lts | No |  |  | Velocidad critica: | 0.37769 | m/día
QI530 | 30 | 4500 | Lts | No | QI530 | 43 | 17200 | Lts | No |  |  |  | 1.5737 | cm/seg
PHB649 | 0.5 | 75 | Kgs | Si | PHB649 | 0.5 | 200 | Kgs | Si
CY2005 | 0.6 | 90 | Lts | Si | CY2005 | 0.6 | 240 | Lts | Si |  |  | Para el Nuevo Tratamiento
IAB8000 | 1 | 150 | Lts | Si | IAB8000 | 1 | 400 | Lts | Si
DPB350 | 0.5 | 75 | Lts | Si | QI421 Bifloruro de Amonio (BF) | 5 | 2000 | Kgs | No |  |  | Volumen Nuevo Trat: | 9 | m3
|  | 0 |  |  | DPB350 | 0.5 | 200 | Lts | Si
|  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Nuevo Radio de Penetración | 0.32896 | metros
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12.951 | pulgadas
|  | 0 |  |  |  |  | 0
[12 empty] | Velocidad critica: | 0.37769 | m/día
[13 empty] | 1.5737 | cm/seg
Tanque 5 |  |  |  |  | Tanque 6 | [6 empty] | Nuevo Caudal Critico | 132.7083 | m3/dia
Volumen | 10000 | lts |  |  | Volumen |  | lts
Producto | % | Cantidad |  |  | Producto | % | Cantidad
Agua | 100 | 10000 | Lts |  | Agua | 100 | 0 | Lts
KCl | 0 | 0 | Kgs |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | 0 |  |  |  |  | 0
Note on M51: jsviani: Sin tener en cuenta la porosidad. Es el volumen del cilindro anular
Note on M53: jsviani: Teniendo el cuenta la porosidad. Sin capacidad de casing...
Divergente

## Reporte (hidden)
-
Reporte de Operaciones
Yacimiento | Lindero Atravesado |  |  | D. Cañería | 7
Pozo | LA.s-399 |  |  | D. Tubing | 3.5
Tipo de instalación | Selectiva |  |  | Prof. PKR | 1465.24 | Simple | La Ventana
Operación N° | 2 |  |  |  |  | Selectivo | Vizcacheras
Tipo de Tratamiento | Bombeo Químico | [5 empty] | Barrancas
Fecha | 2014-07-24 |  |  | Prof. MAND | N/A |  | Ceferino
Hora de llegada a locacion |  | 11:00
Hora inicio de operación |  | 11:18
Hora de finalización |  | 11:49 |  | Punzados | 1234
Hora salida de locación |  | 12:20 |  |  | 1616
|  |  |  | Esp.PUNZADO | 170 | 0 |  | 0
| DETALLE |  |  | Desde | Hasta
Se ingresa a locación se verifica pozo cerrado con 0 Kg/cm2 en directa y |  |  |  | 11:00 | 11:18
0 Kg/cm2 en anular. Se realiza reunión de seguridad.
Se monta equipos y prueban líneas con 4000 psi.
Se inyectan 7000 Lts de tratamiento.
Se inyectan 0 lts de preflujo + aditivos. |  |  |  | 11:18 | 11:18 |  | Volumen | Producto
QI= | 0 | PI= | 0 |  |  | Preflujo | 0
QF= | 300 | PF= | 0 |  |  | Tratamiento | 7000
Posteriormente 7000 lts de Tratamiento + aditivos. |  |  |  | 11:18 | 11:38 | Postflujo | 0
QI= | 300 | PI= | 0 |  |  | Desplazamiento | 4000
QF= | 401 | PF= | 1244
Posteriormente 0 lts de Postflujo + aditivos. |  |  |  | 11:38 | 11:38 | Sumatoria | 7000
QI= | 401 | PI= | 1244
QF= | 401 | PF= | 1244
Se desplazan 4000 lts de agua tratada con 4% de KCl. |  |  |  | 11:38 | 11:49
QI= | 401 | PI= | 1244
QF= | 355 | PF= | 522
Se cierra pozo, desmonta equipo y acondiciona boca de pozo. |  |  |  | 11:49 | 12:20
Se comunica al insp. de YPF. Se retira a base Bolland
Nota: Se contacta nivel de pozo bombeados 5500 lts (1821 mts).
Bombeo químico |  |  |  | Costo de la operación
Estimulación con equipo Yacimiento Barrancas |  |  |  | U$S. | 2513.06
Aditivos por Lts. Yac. Barrancas(U$S 0.63 x Lts) |  |  |  | U$S. | 4410
Alquiler Tanque Cisterna |  |  |  | U$S. | 0
|  | Total Litros | 7000 | U$S. | 6923.06
Total bombeador mas aditivos por litros.
Sales Orgánicas
Servicio de Bombeo en un radio de 50 km |  |  |  | 13570.9
Servicio de Cisterna en un radio de 50 km |  |  |  | 4458
Exedente Km
|  |  | Total | 18028.9
| Lts | Kgs | U$S/Kg
Quimico Sales Organicas | 7000 | 5904.4973 | 2.05 |  | 12104.2194
Surfactante | 200 | 202 | 4.55 |  | 919.1
Solvente | 200 | 183 | 4.96 |  | 907.68
Establizador de Arcillas |  | 200 |  |  | 0
|  |  | Total |  | 13930.9994
Mantenimiento de Inyección La Ventana |  |  |  | U$S | 4217.03
Estimulación sin equipo Yacimiento Barrancas |  |  |  | U$S | 924.702
Estimulación sin equipo Yacimiento Barrancas |  |  |  | $ | 1143.11
Estimulación con equipo Yacimiento La Ventana |  |  |  | U$S. | 2513.06
Aditivos por Lts. Yac. La Ventana (U$S 0.63 x Lts) |  |  |  | U$S. | 4410
Alquiler Tanque Cisterna |  |  |  | U$S. | 0
|  | Total Litros | 7000 | U$S. | 6923.06
Total bombeador mas aditivos por litros.
Personal |  | Puesto |  | N° Documento
Salcedo Javier |  | Ingeniero |  | 29373360 |  | Personal Operaciones Especiales |  |  |  | Vehículos O.E. |  |  |  | Capacidad Volumen
Biliato Marcelo |  | Ayudante |  | 28288928 |  |  |  |  | Interno |  | Base |  | Patente
Muñoz Oscar |  | Jefe de Servicio |  | 14712981 | [5 empty] | Camión tractor
Alonso Martin |  | Ayudante |  | 24206325 |  | Nombre |  | Documento | B-937 | Axor doble eje | MZA |  | JVY-796 | NO
Bartolomeo Matias |  | Chofer Operador |  | 27116164 |  |  |  |  | B-1196 | Stralis doble eje | MZA |  | KEE-786 | NO
Equipos |  | DFW |  | N° de interno | Patente | Libardi Eduardo | Chofer Operador | 21373559 | B-1521 | Stralis doble eje | MZA |  | NKV-997 | NO
Bombeador |  | BND - 02 |  | B-1055 | IBR-375 | Araya Celso | Chofer Operador | 28844534 | Alquilado | Stralis simple eje | MZA |  | LUV -581 | NO
Bombeador |  | BND - 03 |  | B-1315 | LRL-201 | Bartolomeo Matias | Chofer Operador | 27116164
VAN Iveco |  | Vehículo de Medición |  | B-1445 | MOF-350 | Letunic Juan | Chofer Operador | 29914939
Ranger D/C |  | Vehículo de Apoyo |  | B-1109 | IVY-761 | Santana Oscar | Chofer | 25934237 |  | Camión Chasis Bbor
Firma Oper |  |  | Firma Cía |  |  | Ponce Daniel | Chofer Operador | 20113231
Bolland: |  |  | Contratista: |  |  | Vargas Cristian | Ayudante | 22038155 | B-1315 | Bombeador | MZA-MGUE | BND - 03 | LRL-201 | 8M3 | TK1-3000Lts | TK2-3000Lts | TK3-1000Lts | TK4-1000Lts
[6 empty] | Biliato Marcelo | Ayudante | 28288928
[6 empty] | Alonso Martin | Ayudante | 24206325 |  | Cisternas
[6 empty] | Ollarce Roberto | Ayudante | 12187461
[6 empty] | Garcia Victor | Supervisor | 23589573 | B-897 | Cisterna | MZA | TQ - 02 | GDL-331 | 20M3 | 5TK x 4M3 c/u
[6 empty] | Casagrande Nicolas | Supervisor | 27980544 | B-1524 | Cisterna | MZA | TQ - 01 | EOQ-674 | 16M3 | 4TK x 4M3 c/u
[6 empty] | Castillo Ysrael | Supervisor | 92493084 | B-03 | Cisterna | MGUE | TQ - 03 | UKJ-217 | 16M3 | 12M3 TK metal | 4M3 TK plast
[6 empty] | Muñoz Oscar | Jefe de Servicio | 14712981
[6 empty] | Salcedo Javier | Ingeniero | 29373360 |  | Bombeadores
[6 empty] | Agüado Daniel | Ayudante | 25091826
[6 empty] | Cervera Guillermo | Ayudante | 25632016 | B-828 | Bombeador | MZA | BND - 01 | FFT-868 | 16M3 | TK1-4000Lts | TK2-4000Lts | TK3-4000Lts | TK4-1500Lts | TK5-1500Lts
[6 empty] | Seniuk Fernando | Coordinador de SySO | 30018846 | B-1055 | Bombeador | MZA | BND - 02 | IBR-375 | 12.4M3 | TK1-2000Lts | TK2-2400Lts | TK3-4000Lts | TK4-4000Lts
[6 empty] | Diego Vazquez | Ayudante | 35196436 | B-1344 | Bombeador | MZA | BND - 04 | JGQ-784 | ………… | TK-Desplazamiento
[7 empty] | . | . | B-1588 | Bombeador | MZA | BND - 05 | OWQ-358
Van de medición
[9 empty] | B-1536 | VAN Iveco | MZA | Vehículo de Medición | OEK-101 | NO
[9 empty] | B-1133 | VAN Iveco | MZA | Vehículo de Medición | JEG-943 | NO
[9 empty] | B-1445 | VAN Iveco | MZA | Vehículo de Medición | MOF-350 | NO
Camionetas
[9 empty] | B-1259 | Ranger D/C | MZA | Vehículo de Apoyo | KPC-536 | Eduardo
[9 empty] | B-1552 | Ranger D/C | MZA | Vehículo de Apoyo | OKT-272 | Nicolas
[9 empty] | B-1415 | Ranger D/C | MZA | Vehículo de Apoyo | MSW-862 | Ysrael
[9 empty] | B-1414 | Ranger D/C | MZA | Vehículo de Apoyo | MSW-860 | VIctor
[9 empty] | B-1109 | Ranger D/C | MZA | Vehículo de Apoyo | IVY-761 | Javier

## Grafico (hidden)
Desplazamiento: ..... lts
Qi= 401 Lts/m Qf= 355 Lts/m
Pi= 1244 psi Pf= 522 psi
Tatamiento: 4.500 lts
Qi= N/A Lts/m Qf= N/A Lts/m
Pi= 0 psi Pf= 0 psi
Desplazamiento: 6.400lts
Qi= 110 Lts/m Qf= 164 Lts/m
Pi= 3572 psi Pf= 3435 psi
Tatamiento: ..... lts
Qi= 300 Lts/m Qf= 401 Lts/m
Pi= 0 psi Pf= 1244 psi

## Bombeo (hidden)
FECHA: |  |  | Equipos:
POZO: |  |  | Supervisor:
OPERACION: |  |  | Operador:
SEGUIMIENTO VALORES REALES
ETAPA 1:
| PREPARACION |  | BOMBEO
LTS |  | LTS
ETAPA 2:
| PREPARACION |  | BOMBEO
LTS |  | LTS
ETAPA 3:
| PREPARACION |  | BOMBEO
LTS |  | LTS
ETAPA 4:
| PREPARACION |  | BOMBEO
LTS |  | LTS
ETAPA 5:
| PREPARACION |  | BOMBEO
LTS |  | LTS
Observaciones:

## Programa
Programa de Estimulación matricial
Bombeo Químico
Pozo: LA.s-399
Yacimiento: Lindero Atravesado
Punzados: 1234 - 1616 mts
Instalación: Selectiva
Mandriles: 1 -2 -3 -4 -5
Solicitado por: -
Mendoza
2024-03-25
Información General del Pozo
Pozo: | LA.s-399 |  |  | Yacimiento: | Lindero Atravesado
Equipo: | Sin equipo |  |  | Formación: | Centenario
Tipo de pozo: | Inyector |  |  | Presión máx de trabajo: | 1390 psi (98 kg/cm2)
Casing: | 7´ 26 #/ft |  |  | Tubing: | 3,5´ 9,2 #/ft
Packer 1: | 1465.24 |  |  | Mandril 1: | 1588.74
Packer 2: | 1440.28 |  |  | Mandril 2: | 1479.05
Packer 3: | N/A |  |  | Mandril 3: | 1453.97
Packer 4: | N/A |  |  | Mandril 4: | 1360.98
Packer 5: | N/A |  |  | Mandril 5: | 1203.17
Packer 6: | N/A |  |  | Mandril 6: | N/A
Punzados: | 1234 / 1616 mts |  |  | Espesor de punzados: | 170
|  |  |  | Fondo: | 2008
Secuencia Operativa
La operación a realizar en el Pozo LA.s-399 contemplará la siguiente secuencia de pasos generales:
A- | Llegar a locación, solicitar autorización al supervisor de producción, recibir instalaciones consignadas.
B- | Ubicar equipos según procedimientos de trabajo.
C- | Montar líneas de alta y mangueras de baja presión.
D- | Realizar reunión de seguridad y operativa, chequear profundidades y volúmenes, en presencia del supervisor de producción.
E- | Probar líneas con 20% sobre presión estimada de trabajo.
G- | Comenzar bombeo de producto.
Tratamiento sugerido:
A- | Preflujo: 9000 lts de Dispersante + 3% de DPB350 + 1% de IAB8000 + 5% de SB53
B- | Preflujo: 25000 lts de DS562 + 0,5% de PHB649 + 0,6% de CY2005 + 1% de IAB8000 + 0,5% de DPB350
C- | Tratamiento Principal: 40000 lts de DS561 + HF (3%) + 0,5% de PHB649 + 0,6% de CY2005 + 1% de IAB8000 + 0,5% de DPB350
D- | Postflujo: 15000 lts de DS562 + 0,5% de PHB649 + 0,6% de CY2005 + 1% de IAB8000 + 0,5% de DPB350
Secuencia de Bombeo
A- | Realizar prueba de inyección con agua para asegurar correcta admisión y fijado de tapón y packer. |  |  |  |  | Bombear 9000 lts de Dispersante + aditivos.
Continuar con 25000 lts de DS562 + aditivos.
Proseguir con 40000 lts de DS561 + HF (3%) + aditivos.
B- | Bombear 9000 lts de Dispersante + aditivos. |  |  |  |  | Continuar con 15000 lts de DS562 + aditivos.
C- | Continuar con 25000 lts de DS562 + aditivos.
Repetir los puntos A; B; C; D; E y luego A; B; C y D.
D- | Proseguir con 40000 lts de DS561 + HF (3%) + aditivos. |  |  |  |  | 0 lts de divergente
Continuar con 40000 lts. de DS561 + HF (3%) + aditivos.
E- | Continuar con 15000 lts de DS562 + aditivos. |  |  |  |  | Desplazar con 2000 lts de Agua + KCl.
F- | Detener el bombeo, cerrar linea de alta presión de PECOM y verificar la habiitación de la linea de inyección de PAE. El desplazamiento lo realizará PAE desde la planta de agua.
Desplazar con 7807 lts. de agua.
G- | Desplazar con 7807 lts. de agua. |  |  |  |  | Desplazar con 7807 lts. de agua y sobredesplazar con igual volumen
Circular pozo con agua hasta asegurar retorno.
H- | Detener bombeo y chequear caída de presión durante 15 min. |  |  |  |  | Detener bombeo y chequear caída de presión durante 15 min.
Chequear caída de presión durante 15 min.
I- | Cerrar pozo y entregar al supervisor de producción. |  |  |  |  | Cerrar pozo y dejar en reposo durante 4 horas
Cerrar pozo y entregar al supervisor de producción.
I- | Desmontar equipos y dejar locación en condiciones |  |  |  |  | Desmontar equipos y dejar locación en condiciones
Proseguir con el programa de reparación.
J- | Cerrar pozo y dejar en reposo durante 2 horas |  |  |  |  | Realizar prueba de inyección con agua para asegurar correcta admisión y fijado de tapón y packer.
Comenzar bombeo con 40000 lts de DS561 + HF (3%).
Notas Aclaratorias:
A- | Dejar pozo cerrado durante el reposo.
A- | La operación se debe realizar en presencia de Personal responsable de PAE.
Punzados a Estimular:
Paquetes de Punzados
Desde | Hasta | Metros punz | Interés |  | Formación
1234 | 1248 | 14 | Si |  | Centenario Superior
1282 | 1292 | 10 | Si |  | Centenario Superior
1297.5 | 1324.5 | 27 | Si |  | Centenario Superior
1347 | 1354.5 | 7.5 | Si |  | Centenario Superior
1358.5 | 1369 | 10.5 | Si |  | Centenario Superior
1374.5 | 1381.5 | 7 | Si |  | Centenario Superior
1389 | 1394.5 | 5.5 | Si |  | Centenario Superior
1396.5 | 1405 | 8.5 | Si |  | Centenario Superior
1472 | 1475.5 | 3.5 | Si |  | Centenario Inferior
1478.5 | 1486.5 | 8 | Si |  | Centenario Inferior
1493.5 | 1500 | 6.5 | Si |  | Centenario Inferior
1503 | 1528 | 25 | Si |  | Centenario Inferior
1577.5 | 1596.5 | 19 | Si |  | Centenario Inferior
1598 | 1616 | 18 | Si |  | Centenario Inferior
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1234 | 1616
|  | Punzados totales: | 170
|  | Punzados abiertos: | 170
Esquema del pozo
Consideraciones de Seguridad e Higiene
A- | Cumplir con los requerimientos establecidos el procedimiento de trabajo de la Cía.
B- | Verificar buen estado y uso adecuado de los EPP de acuerdo a los riesgos específicos de la tarea.
C- | Verificar estado y ubicación de los elementos para contingencias.
D- | Determinar roles ante una contingencia.
E- | Al finalizar la operación, dejar la zona de trabajo en perfecto estado de orden y limpieza ídem a las condiciones de inicio.

## Hoja de Carga
Fecha: | 2024-03-25 | CARGA DE EQUIPOS |  | Equipo: | #REF!
Tipo de Tratamiento : |  | Bombeo Químico |  | Pozo: | LA.s-399
TK1 = 9000 lts Dispersante DPB350 3% |  |  | TK2 = 25000 lts Desincrustante DS562
1 = 8190 Lts de Agua |  |  | 1 = 16975 Lts de Agua
2 = 270 Lts de DPB350 |  |  | 2 = 7500 Lts de QI530
3 = 90 Lts de IAB8000 |  |  | 3 = 125 Kgs de PHB649
4 = 450 Lts de SB53 |  |  | 4 = 150 Lts de CY2005
5 = 250 Lts de IAB8000
6 = 125 Lts de DPB350
TK3 = 15000 lts Desincrustante DS562 |  |  | TK4 = 40000 lts Desincrustante DS561 + HF (3%)
1 = 10185 Lts de Agua |  |  | 1 = 21960 Lts de Agua
2 = 4500 Lts de QI530 |  |  | 2 = 17200 Lts de QI530
3 = 75 Kgs de PHB649 |  |  | 3 = 200 Kgs de PHB649
4 = 90 Lts de CY2005 |  |  | 4 = 240 Lts de CY2005
5 = 150 Lts de IAB8000 |  |  | 5 = 400 Lts de IAB8000
6 = 75 Lts de DPB350 |  |  | 6 = 2000 Kgs de QI421 Bifloruro de Amonio (BF)
TK5 = 10000 lts
1 = 10000 Lts de Agua
TK1 = 9000 lts Dispersante DPB350 3%
TK2 = 25000 lts Desincrustante DS562
TK3 = 15000 lts Desincrustante DS562
TK4 = 40000 lts Desincrustante DS561 + HF (3%)
TK5 = 10000 lts
Libardi Eduardo
SOLICITO : |  |  | CARGO : | Ponce Daniel |  | Araya Celso
|  |  |  | Vazquez Diego |  | Bartolomeo Matias
|  |  | VEEDOR: |  |  | Cervera, Guillermo
Letunic Juan
Fecha: | 2024-03-25 | CARGA DE EQUIPOS |  | Equipo: | #REF! | Santana Oscar
Ponce Daniel
Vargas Cristian
Biliato Marcelo
Ollarce Roberto
Agüado Daniel
Vazquez Diego
Tipo de Tratamiento : |  | Bombeo Químico |  | Pozo: | LA.s-399 | Eduado Libardi
Ysrael Castillo
TK1 = 8000 lts Agua + KCl |  |  | TK2 = |  |  | Victor García
1 = 8000 Lts de Agua |  |  | 1 = |  |  | Nicolás Casagrande
2 = 200 kgs de KCl ( 8 bls) |  |  | 2 = |  |  | Javier Salcedo
TK3 = |  |  | TK4 =
1 = |  |  | 1 =
2 = |  |  | 2 =
3 =
4 =
5 =
TK-5 = |  |  | TK-6 =
1 = |  |  | 1 =
2 = |  |  | 2 =
3 = |  |  | 3 =
4 = |  |  | 4 =
5 = |  |  | 5 =
TK1 = 8000 lts Agua + KCl
TK2 =
TK3 =
TK4 =
TK-5 =
TK-6 =
SOLICITO : | 0 |  | CARGO : | Ponce Daniel
Vazquez Diego

## Ticket (hidden)
x
x |  | Planilla de Servicios y Productos
x
x
x | Yacimiento |  | Lindero Atravesado
x | Pozo |  | LA.s-399
x | Tipo de Pozo |  | Inyector
x | Tipo de Tratamiento |  | Bombeo Químico
x | Fecha |  | 2024-03-25
x | Equipo |  | Sin equipo
x
x | ITEM |  | DETALLE |  |  | Cantidad | P-Unit | U$S
x | Servicios
x | 1 | Servicio de Equipo de Bombeo para las primeras 8 horas, Incluye Operador y un Ayudante. Incluye transporte de equipos en un radio de 60 km desde la base pactada. |  |  |  | 1 | 3000 | 3000
| 2 | Cargo adicional por movilización de unidad de bombeo por más de 60 km, por km. |  |  |  | 0 | 3.5 | 0
| 3 | Cargo adicional por movilización de unidad liviana por más de 60 km, por km. |  |  |  | 0 | 1.5 | 0
| 4 | Cargo por hora adicional de Bombeo. |  |  |  | 0 | 600 | 0
|  | Traslado y montaje de pileta, por km. |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 5 | Stand By del Equipo de Bombeo en locación/Hora de espera del equipo de Bombeo, por hora. |  |  |  | 0 | 250 | 0
x | 6 | Servicio de Cisterna para transporte de productos químicos, por operación. |  |  |  | 1 | 700 | 700
| 7 | Cargo adicional por movilización de cisterna por más de 60 km, por km. |  |  |  | 0 | 3.5 | 0
| 8 | Stand By de Cisterna en locación/Hora de espera de Cisterna, por hora. |  |  |  | 0 | 100 | 0
x | 9 | Cargo Adicional por Trabajo de Bombeo en pozo en el que opera un equipo de Work Over o Pulling. |  |  |  | 1 | 720 | 720
| 1 | REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN N.°: 81/18 - Por pozo |  |  |  | 0 | 107536.2
| 2 | REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE HERMETICIDAD SEGÚN RESOLUCIÓN N.°: 81/18 - Por pozo adicional |  |  |  | 0 | 91405.77
|  | Stand By de cisterna, por día |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | #REF!
x
[6 empty] | SubTotal Servicios |  | 4420
[6 empty] | Descuento | 0% | 0
x | [5 empty] | Total Servicios |  | 4420
x
x | Productos | Productos |  | Lts
| 10 | Solución de Novoc® DS3500 (fuerza ácida equivalente a una solución de HCl al 15% p/p), por litro. |  |  |  | 0 | 1.5 | 0
| 11 | Solución de Novoc® DS3700 (fuerza ácida equivalente a una solución de HCl al 15% p/p), por litro. |  |  |  | 0 | 1.6 | 0
x | 12 | Solución Ácida base DS561 (fuerza ácida HCl al 15% p/p), por litro. |  |  |  | 67907 | 0.6 | 40744.2
x | 13 | Surfactante, por litro. |  |  |  | 670 | 4.37 | 2927.9
| 14 | Solvente de Asfaltenos y Parafinas, por litro. |  |  |  | 0 | 5.8 | 0
x | 15 | Solvente Mutual, por litro. |  |  |  | 450 | 5.15 | 2317.5
| 16 | Inhibidor de Asfaltenos y Parafinas, por litro. |  |  |  | 0 | 7.12 | 0
x | 17 | Estabilizador de arcilla, por litro |  |  |  | 890 | 6.35 | 5651.5
| 18 | Gas-Oil, por litro. |  |  |  | 0 | 2.1 | 0
| 19 | Gelificante, por litro. |  |  |  |  | 10.4 | 0
| 20 | Divergente Químico, por litro. |  |  |  |  | 1.5 | 0
| 21 | Desemulsionante, por litro. |  |  |  | 0 | 6.03 | 0
| 22 | Bactericida, por litro. |  |  |  | 0 | 4.98 | 0
| 23 | Regulador de pH, por litro. |  |  |  | 0 | 1.08 | 0
x | 24 | Inhibidor de Corrosión, por litro. |  |  |  | 480 | 8.15 | 3912
| 25 | Desincrustante de Sulfato de Calcio, por litro. |  |  |  | 0 | 1.8 | 0
x | 26 | Secuestrante de Hierro, por Kg. |  |  |  | 400 | 2.8 | 1120
| 27 | Cloruro de Potasio (KCl), por Kg. |  |  |  | 0 | 1.5 | 0
x | 28 | Bifluoruro de Amonio anhidro, por Kg. |  |  |  | 2000 | 7.2 | 14400
| 29 | Desincrustante de Sulfato de Bario (DS1250), por litro. |  |  |  | 0 | 8.14 | 0
| 30 | Sistema Óxido de Cloro, por litro. |  |  |  | 0 | 0.7 | 0
x
[6 empty] | SubTotal Productos |  | 71073.1
[6 empty] | Descuento | 0% | 0
x | [5 empty] | Total Productos |  | 71073.1
x
x |  |  |  |  | TOTAL Servicios + Productos |  |  | 75493.1
x
x
x
x
x
x
x
x |  | Firma Operador : |  |  |  |  | Firma Inspector :
x |  | PECOM |  |  |  |  | Cía. Contratista:
x
x
x

## Ticket Privadas
x
x |  | Planilla de Servicios y Productos
x
x
x | Yacimiento |  | Lindero Atravesado
x | Pozo |  | LA.s-399
x | Tipo de Pozo |  | Inyector
x | Tipo de Tratamiento |  | Bombeo Químico
x | Fecha |  | 2024-03-25
x | Equipo |  | Sin equipo
x
x | ITEM |  | DETALLE |  | UM | Cantidad | P-Unit | U$S
x | Servicios
x | 1 | Unidad de bombeo @ 5000 psi (4hs de operación) |  |  | Un | 2 | 3911 | 7822
x | 2 | Unidad de bombeo @ 5000 psi Cgo Hora adicional de bbeo |  |  | Hora | 4 | 557 | 2228
| 3 | Unidad de bombeo @ 5000 psi Cgo Adic Hora espera |  |  | Hora | 0 | 320 | 0
x | 4 | Unidad de bombeo transp Pesado |  |  | Km | 400 | 3.04 | 1216
x | 5 | Unidad de apoyo - Transporte liviano |  |  | Km | 200 | 1.3 | 260
x | 6 | Unidad Cisterna para transporte de Productos quimicos |  |  | Un | 4 | 760 | 3040
x | 7 | Unidad Cisterna - Transporte Pesado |  |  | Km | 800 | 3.04 | 2432
x | 8 | Unidad Cisterna. Cargo Adic Hora de espera |  |  | Hora | 8 | 109 | 872
x | 9 | Pileta 60m3 transportable |  |  | Un | 4 | 1304 | 5216
x | 10 | Pileta 60m3 transportable |  |  | Km | 200 | 3.04 | 608
| 11 | Cargo adicional por operación durante jornada no habil (Noct-Sab-Dom-Fer) |  |  | Un | 0 | 751 | 0
x | 12 | Unidad de Adquisición de datos (VAN) |  |  | Un | 1 | 543 | 543
x | 13 | Unidad de Adquisición de datos - Transporte Pesado |  |  | Km | 200 | 3.04 | 608
x
[6 empty] | SubTotal Servicios |  | 24845
[6 empty] | Descuento | 0% | 0
x | [5 empty] | Total Servicios |  | 24845
x
x | ITEM |  | DETALLE |  | UM | Cantidad | P-Unit | U$S
x | Productos | Productos |  | Lts
x | 14 | Prov. Desincrustante inorganico al 15% |  |  | L | 40000 | 0.42 | 16800
x | 15 | Prov. Desincrustante inorganico al 10% |  |  | L | 40000 | 0.35 | 14000
| 16 | Prov. Desincrustante inorganico al 7,5% |  |  | L |  | 0.27 | 0
| 17 | Prov. Desincrustante inorganico al 5% |  |  | L | 0 | 0.23 | 0
x | 18 | Prov. Ac. Fluorhídrico Bifluoruro amonio |  |  | KG | 2000 | 12.88 | 25760
| 19 | Dispersante de petróleo |  |  | L |  | 4.83 | 0
x | 20 | Inhibidor Corrosión p/estimulación |  |  | L | 480 | 6.77 | 3249.6
x | 21 | Inhibidor de arcillas |  |  | L | 890 | 9.17 | 8161.3
x | 22 | Secuestrante de Hierro |  |  | KG | 400 | 7.44 | 2976
x | 23 | Surfactante no ionico |  |  | L | 670 | 6.64 | 4448.8
| 24 | Solvente de asfaltenos y parafinas |  |  | L |  | 4.8 | 0
| 25 | Gas Oil |  |  | L |  | 2.41 | 0
x | 26 | Solvente mutual |  |  | L | 450 | 5.71 | 2569.5
| 27 | Desincrustante a base de Sales orgánicas |  |  | L |  | 2.2 | 0
| 28 | Neutralizante alcalino |  |  | L |  | 1.47 | 0
| 29 | Divergente Quimico |  |  | L |  | 1.21 | 0
| 30 | Secuestrante de Sulhidrico |  |  | L |  | 3.48 | 0
| 31 | Solvente orgánico |  |  | L |  | 3.6 | 0
| 32 | Solvente de asfaltenos y parafinas |  |  | L |  | 4.56 | 0
| 33 | Ruptor Total de emulsiones |  |  | L |  | 5.28 | 0
| 34 | Carbonato de sodio |  |  | KG |  | 4.98 | 0
| 35 | Cloruro de Potasio |  |  | Kg | 0 | 3.82 | 0
| 36 | Disolvente de sulfuros desmineralizados |  |  | L |  | 3.78 | 0
x
[6 empty] | SubTotal Productos |  | 77965.2
[6 empty] | Descuento | 0% | 0
x | [5 empty] | Total Productos |  | 77965.2
x
x |  |  |  |  | TOTAL Servicios + Productos |  |  | 102810.2
x
x
x
x
x
x
x
x |  | Firma Operador : |  |  |  |  | Firma Inspector :
x |  | PECOM |  |  |  |  | Cía. Contratista:
x
x
x

## Ticket 1 (hidden)
Planilla de Precios de Productos y Servicios
Reporte N° -
Yacimiento | Lindero Atravesado |  |  |  |  | Mts
Pozo | LA.s-399 |  |  | Punzados | 1234 | 1616
Tipo de Pozo | Inyector |  |  | Esp. Punzado |  | 170
Tipo de instalación | Selectiva
Operación N° | 1 -2 -3 -4 -5
Tipo de Tratamiento | Bombeo Químico |  |  | KM a pozo | 100
Fecha | 2024-03-25 |  |  | Zona | Mendoza Norte
Equipo | Sin equipo
| DETALLE |  | Cantidad | P-Unit | U$S | $
Servicios
Servicio de Bombeo en un radio de 50 km |  |  | 1 | 13028.02 |  | 13028.02
KM Exedente Norte |  |  | 50 | 9.98 |  | 499
Servicio de Cisterna en un radio de 50 km |  |  | 1 | 4279.68 |  | 4279.68
KM Exedente Norte |  |  | 50 | 9.98 |  | 499
Cantidad de KCl a cobrar
Productos |  | Lts | Kgs |  |  |  | Desplazamiento | 3000 | 120 | 125
Sales Orgánicas |  | 0 | 0 | 1.97 | 0 |  | 7807 | 4000 | 160 | 150
Surfactante |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.37 | #VALUE! |  |  | 5000 | 200 | 200
Solvente |  | #VALUE! | #VALUE! | 4.76 | #VALUE! |  |  | 6000 | 240 | 250
Inhibidor de arcillas |  |  | 300 | 4.06 | 1218 |  |  | 7000 | 280 | 300
Desemulsionante |  |  | 0 | 6.37 | 0 |  |  | 8000 | 320 | 325
Bactericida |  | 0 | 0 | 2.7 | 0 |  |  | 9000 | 360 | 375
Secuestrante de Hierro |  | 0 | 0 | 2.2 | 0 |  |  | 10000 | 400 | 400
[8 empty] | 11000 | 440 | 450
[8 empty] | 12000 | 480 | 475
[8 empty] | 13000 | 520 | 525
|  |  |  | TOTAL | U$S | $ |  | 14000 | 560 | 575
[5 empty] | #VALUE! | 18305.7 |  | 15000 | 600 | 600
[8 empty] | 16000 | 640 | 650
[8 empty] | 17000 | 680 | 675
[8 empty] | 18000 | 720 | 725
[8 empty] | 19000 | 760 | 750
[8 empty] | 20000 | 800 | 800
[8 empty] | 21000 | 840 | 850
[8 empty] | 22000 | 880 | 900
[8 empty] | 23000 | 920 | 925
[8 empty] | 24000 | 960 | 950
[8 empty] | 25000 | 1000 | 1000
[8 empty] | 26000 | 1040 | 1050
[8 empty] | 27000 | 1080 | 1075
[8 empty] | 28000 | 1120 | 1125
[8 empty] | 29000 | 1160 | 1150
[8 empty] | 30000 | 1200 | 1200
[8 empty] | 31000 | 1240 | 1250
[8 empty] | 32000 | 1280 | 1275
Firma Operador : |  |  |  |  | Firma Inspector : |  |  | 33000 | 1320 | 1325
Bolland y Cía. |  |  |  |  | Cía. Contratista: |  |  | 34000 | 1360 | 1350
[8 empty] | 35000 | 1400 | 1400
[8 empty] | 36000 | 1440 | 1450
[8 empty] | 37000 | 1480 | 1475
[8 empty] | 38000 | 1520 | 1525
[8 empty] | 39000 | 1560 | 1550
[8 empty] | 40000 | 1600 | 1600

## Programa YPF 2 (hidden)
Programa de tratamiento de Bombeo Químico
#VALUE!
Pozo: LA.s-399
Yacimiento: Lindero Atravesado
Punzados: 1234 - 1616 mts
Instalación: Selectiva
Formación: Centenario
Mendoza
2024-03-25
Bolland y Cía. S.A. Tte. Gral. J. D. Perón 925 – 6° Piso C1038AAS Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: 4320-7500 www.bolland.com.ar
Información General del Pozo
Pozo: | LA.s-399 |  | Yacimiento: | Lindero Atravesado
Equipo: | Sin equipo |  | Formación: | Centenario
Casing: | 7´ 26 #/ft |  | Tubing: | 3,5´ 9,2 #/ft
Packer 1: | 1465.24 |  | Packer 2: | 1440.28
Mandril 1: | 1588.74 |  | Mandril 2: | 1479.05
Punzados: | 1234 / 1616 mts |  | Espesor de punzados: | 170
Tipo de pozo: | Inyector |  | Presión máx de trabajo: | 1390 psi (98 kg/cm2)
#REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
Secuencia Operativa
Informar a tele supervisión entrada y salida del pozo.
Llegar a locación, solicitar autorización al Supervisor de zona, recibir instalaciones consignadas.
Ubicar equipos según procedimientos de trabajo.
Montar líneas de alta y baja presión.
Realizar reunión de seguridad, operativa, chequear profundidades y volúmenes, en presencia del Supervisor de producción.
Probar líneas con 20% sobre presión estimada de trabajo.
Comenzar bombeo de producto.
Bolland y Cía. S.A. Tte. Gral. J. D. Perón 925 – 6° Piso C1038AAS Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: 4320-7500 www.bolland.com.ar
Secuencia de Bombeo
A- | 1000 lts de Preflujo. |  |  |  | lts de Preflujo.
0 lts de Preflujo.
B- | 5000 lts. de Cloro X.
lts. de Cloro X.
C- | Desplazar con 7260 lts. de agua de Inyección. |  |  |  | 0 lts. de Cloro X.
D- | Chequear caída de presión durante 15 min. |  |  |  | 0 lts de divergente
#DIV/0!
E- | Cerrar Pozo y dejar en reposo durante 8 horas.
Desplazar con 7807 lts. de agua de Inyección.
F- | Desmontar equipos y dejar locación en condiciones
G- | Chequear caída de presión durante 15 min.
H- | Cerrar Pozo y dejar en reposo durante 8 horas.
I- | Desmontar equipos y dejar locación en condiciones
Chequear caída de presión durante 15 min.
| Notas Aclaratorias: |  |  |  | Cerrar Pozo y dejar en reposo durante 4 horas.
Desmontar equipos y dejar locación en condiciones
A- | Chequear profundidad de htas y punzados con supervisor de YPF.
B- | No superar la presión de trabajo estimada durante el bombeo.
C- | La operación se debe realizar en presencia del Supervisor de producción.
D- | 0
E- | #REF!
F- | #REF!
G- | #REF!
H- | #REF!
Bolland y Cía. S.A. Tte. Gral. J. D. Perón 925 – 6° Piso C1038AAS Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: 4320-7500 www.bolland.com.ar
Seguimiento últimos controles
Últimos Tratamientos
| Fecha | Tipo de Operación |  |  | Fecha | Tipo de operación
| 2014-10-02 | Sales Orgánicas |  |  | 2014-10-02 | Sales Orgánicas
| 2014-10-03 | CloroX |  |  | 2014-10-03 | CloroX
| 2015-02-24 | Sales Orgánicas |  |  | 2015-02-24 | Sales Orgánicas
Bolland y Cía. S.A. Tte. Gral. J. D. Perón 925 – 6° Piso C1038AAS Buenos Aires, Argentina Tel/Fax: 4320-7500 www.bolland.com.ar
Formulas:
Fecha = [Fecha]
Falta modificar Secuencia operativa

## Ticket 2 (hidden)
Planilla de Precios de Productos y Servicios
Reporte N° -
Yacimiento | Lindero Atravesado |  |  |  | Mts
Pozo | LA.s-399 |  | Punzados | 1234 | 1616
Tipo de Pozo | Inyector |  | Esp. Punzado |  | 170
Tipo de instalación | Selectiva
Operación N° | 1
Tipo de Tratamiento | Bombeo Químico |  | KM a pozo | 100
Fecha | 2024-03-25 |  | Zona | Mendoza Norte
Equipo | Sin equipo
| DETALLE | Cantidad | P-Unit | U$S | $
Servicios
Servicio de Bombeo en un radio de 50 km |  | 1 | 2412.54 | 2412.54
Servicio de Cisterna en un radio de 50 km |  | 0 | 608.31 | 0
Productos |  | Lts
Aditivos Adicional |  | 0 | 0.6 | 0
|  |  | TOTAL | U$S | $
|  |  |  | 2412.54 | 0
Firma Operador : |  |  |  | Firma Inspector :
Bolland y Cía. |  |  |  | Cía. Contratista: